## 0
Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016
Componente | Subcomponente | Producto | Actividad | Indicador | Responsable | Avance General |  |  |  | Periodo 1 |  |  |  | Periodo 2 |  |  |  | Periodo 3 |  |  |  | Periodo 4
[6 empty] | Valor Planeado | Valor Ejecutado | Avance(%) | Comentarios | Valor Planeado | Valor Ejecutado | Avance(%) | Comentarios | Valor Planeado | Valor Ejecutado | Avance(%) | Comentarios | Valor Planeado | Valor Ejecutado | Avance(%) | Comentarios | Valor Planeado | Valor Ejecutado | Avance(%) | Comentarios
Atención al Ciudadano | Fortalecimiento de la Atención al Ciudadano | Plan de Fortalecimiento en Atención al Ciudadano | 1.Diseñar y aprobar el plan de fortalecimiento; 2. actualizar el Sistema de PQRS-D 2016, en diferentes aspectos: actualización de procedimientos y normativos, ajustes a la atención por canal telefónico call center, mayor aprovechamiento del canal virtual (incluida la página web), y registro público de derechos de petición trimestral; 3. Determinar atención prioritaria a menores, mujeres embarazadas y otros grupos de población específica. (incluido en los protocolos de atención) 2016; 4. Elaborar y publicar los informes trimestrales y semestrales del comportamiento de PQRS-D 2016; 5. Apoyar la difusión interna y externa de información referente a la prestación de los servicios misionales de la Entidad. (campañas de salida call center y mensajería de texto) 2016; 6. Actualizar y socializar el documento de caracterización de usuarios 2016; 7 Realizar mediciones de satisfacción sobre el proceso de reintegración y entrega de resultados - el indicador de esta actividad se refleja en los indicadores del proceso de Atención al Ciudadano; 8. Realizar mediciones sobre la pertinencia de las respuestas de PQRSD - el indicador de esta actividad se refleja en los indicadores del proceso de Atención al Ciudadano; 9. Actualizar y socializar de protocolos de atención 2016 por diferentes canales; 10. Realizar seis foros virtuales; 11. Realizar acciones de sensibilización 2016; 12. Realizar acciones para la apropiación de roles y responsabilidades de los colaboradores de la Entidad, frente al sistema de PQRS-D; 13. Determinar recursos para el fortalecimiento del servicio al ciudadano, así: funcionamiento del canal telefónico - call center línea gratuita y #516, para el proceso de formación y entrenamiento en Alfabetización Digital y para el estudio de percepción y satisfacción del cliente; 14. Elaborar el diagnóstico de espacio físico adecuado para la Atención del ciudadano en oficina (piloto en Grupo territorial Bogotá), en el marco de la estrategia de acompañamiento cultura del servicio DNP - ACR-;15. Realizar el aprovechamiento del uso del correo electrónico, atencionACR@acr.gov.co, dispuesto para la comunicación interna y externa con los usuarios; 16. Actualizar cultura del servicio 2016 - incluye estrategia de acompañamiento del DNP y acciones dirigidas a los colaboradores para fortalecer la atención por los diferentes canales-;17. Realizar reportes seguimiento y evaluación del plan de fortalecimiento en Atención al ciudadano 2016. | Plan de Fortalecimiento en Atención al Ciudadano implementado | PATRICIA OCHOA RESTREPO | 100% | 89.90 | 89.90 |  | 28.50% | 28.50 | 100.00 |  | 41.5% | 49.45 | 119.16 |  | 21.5% | 11.95 | 55.58 | PATRICIA OCHOA RESTREPO (Oct 13 2016 5:48PM): Se tenía programado una meta de 21.5% para este trimestre logrando un 11.95%, vale la pena aclarar, que este porcentaje responde a que en el segundo trimestre se incluyeron se avanzó en 11.7% en la actualziación de los protocolos de atención con que es meta para el tercer trimestre con un porcentaje del 13%. Se consideró para este trimestre por directriz del DAFP visibilizar e incluir otras actividades que evidenciaran el cumplimiento y gestión del componente de Atención al Ciudadano en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. NO se presentaron dificultades en la gestión del plan de Fortalecimiento de Atención al Ciudadano.NELSON SARRIA MUÑOZ (Oct 14 2016 9:06AM): PATRICIA OCHOA RESTREPO (Oct 13 2016 5:48PM): Se tenía programado una meta de 21.5% para este trimestre logrando un 11.95%, vale la pena aclarar, que este porcentaje responde a que en el segundo trimestre se incluyeron se avanzó en 11.7% en la actualziación de los protocolos de atención con que es meta para el tercer trimestre con un porcentaje del 13%. Se consideró para este trimestre por directriz del DAFP visibilizar e incluir otras actividades que evidenciaran el cumplimiento y gestión del componente de Atención al Ciudadano en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. NO se presentaron dificultades en la gestión del plan de Fortalecimiento de Atención al Ciudadano. | 8.5%
Gestión de Riesgos de Corrupción | Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | Mapa de Riesgos de Corrupción 2016 | 1. Concertar mapa de riesgos de corrupción con dependencias 2. Socializar y publicar mapa | Mapa de riesgos de corrupción 2016 publicado* | PATRICIA CUADRADO CASTELLANOS | 0.01 | 1.00 | 100.00 |  | 1.00 | 1.00 | 100.00 | PATRICIA CUADRADO CASTELLANOS (Jul 8 2016 1:46PM): El día 11 de marzo en Comité SIGER se aprobó el mapa de riesgos de corrupción, construido de acuerdo con la nueva metodología de la secretaría de transparencia y el DAFP. El mapa se tiene identificado 8 riesgos transversales de corrupción y 26 controles identificados. El mapa fue construido con los responsables de la temática de los riesgos, se publicó a finales de enero a la ciudadanía para obtener observaciones al respecto. Se hicieron ajustes la mapa de acuerdo a las observaciones de miembros del Comité y por colaboradores de la entidad. | 0 |  |  | PATRICIA CUADRADO CASTELLANOS (Jul 1 2016 3:34PM): Ya se realizó el mapa de riesgos de corrupción 2016 | 0 |  |  | PATRICIA CUADRADO CASTELLANOS (Oct 4 2016 2:50PM): El mapa de 2016 la oficina de control interno se le esta haciendo evaluación a las acciones | 0
|  | Mapa de Riesgos de Corrupción 2017 | 1. Concertar mapa de riesgos de corrupción con dependencias 2. Socializar y publicar mapa | Mapa de riesgos de corrupción 2017* | PATRICIA CUADRADO CASTELLANOS | 1 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 0.00 |  |  |  | 1
| Monitoreo y Revisión de los mapas de riesgos | Monitoreo a la gestión del riesgo | 1. Registrar los avances de las acciones por parte de los líderes del proceso 2. Monitorear y revisar el mapa de riesgos de corrupción con los líderes de los procesos. | Revisiones del mapa de riesgos* | PATRICIA CUADRADO CASTELLANOS | 1 | 1.00 | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | PATRICIA CUADRADO CASTELLANOS (Jul 1 2016 3:41PM): Se esta preparando la información para hacer los ajustes a lo mapas de riesgos donde se incluirán temas de sistema de seguridad y salud en el trabajo y la parte de riesgos de continuidad del negocioPATRICIA CUADRADO CASTELLANOS (Jul 8 2016 10:34AM): Se esta haciendo la revisión de los mapas de riesgos que son de gestión, pro cuanto estos fueron aprobados el año pasado a mediados de agosto. La política establecida dice que cada año se la revisión. | 1 | 1.00 | 100 | PATRICIA CUADRADO CASTELLANOS (Oct 11 2016 10:08AM): Teniendo en cuenta la Política establecida para la administración de riesgos, cada dueño de proceso es el responsable del tratamiento estos y deben garantizar el seguimiento a las acciones y son ellos quienes deben garantizar el registro y la confiabilidad de la información. La oficina Asesora de planeación el día 28 de julio de 2016, elabora el informe de gestión trimestral y presento los resultados del segundo trimestre en Comité de Coordinación, incluyendo el estado de avance del plan anticorrupción y riesgos de los procesos El informe de gestión institucional se puede ver en la siguiente dirección http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/informes-gestion.aspx. Para el cuarto trimestre se espera tener la propuesta del mapa de riesgos de corrupción para el año 2017 | 0
| Política de Administración de Riesgos | Política de Gestión del Riesgo ajustada | 1. Concertar revisión de la Política con las dependencias 2. Socializar y publicar política ajustada | Política de Gestión del Riesgo ajustada* | CLAUDIA PATRICIA VERGARA RUIZ | 1 |  |  |  | 0 |  |  | CLAUDIA PATRICIA VERGARA RUIZ (Jul 8 2016 2:38PM): No aplica para el periodo. La programación de esta variable está para el último trimestre de 2016. | 0 |  |  | CLAUDIA PATRICIA VERGARA RUIZ (Jul 8 2016 2:37PM): El ajuste a la política de gestión del riesgo está programada para el cuarto trimestre, sin embargo la entidad viene avanzando en la implementación del modelo de gestión del riesgo con la nueva metodología establecida por la secretaria de transparencia. | 0 |  |  | CLAUDIA PATRICIA VERGARA RUIZ (Oct 5 2016 3:03PM): No aplica para el periodo. La programación de este indicador está para el último trimestre de 2016. | 1
| Seguimiento a los riesgos de corrupción | Reportes de seguimiento a riesgos de corrupción | 1, Realizar el seguimiento a las acciones de riesgos de corrupción 2, Elaborar los informes correspondientes | Informes de seguimiento de los riesgos de corrupción* | JENNY MORENO PASTÁS | 2 | 2.00 | 100 |  | 0 |  |  |  | 1 | 1.00 | 100 | JENNY MORENO PASTÁS (Jul 6 2016 5:07PM): El Mapa de Riesgos de Corrupción aprobado está compuesto por 8 Riesgos, 31 Controles y 40 acciones. De acuerdo con el seguimiento realizado se evidenció que las acciones planteadas para el primer cuatrimestre del año en su mayoría son de diseño y estructuración, razón por la cual en el siguiente informe de seguimiento se verificará el avance en su implementación, así como la validación de los controles existentes por cada uno de los riesgos. No obstante se identificaron aspectos por mejorar en el desarrollo de las acciones contempladas en el Mapa de Riesgos de Corrupción, acorde con las observaciones presentadas en el Informe de Seguimiento y el Anexo 1 Matriz Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual se encuentra publicado en la página Web de la ACR, para la formulación de las acciones correctivas o preventivas por autocontrol a que haya lugar. Cabe indicar que no se observaron mecanismos para la documentación del Monitoreo y Revisión periódica de los riesgos de corrupción por parte de los líderes de procesos, a efectos de evaluar la gestión del riego y la efectividad de los controles establecidos, de acuerdo con lo indicado en el Decreto 1081 de 2015, Mapa de Riesgos de Corrupción. | 1 | 1.00 | 100 | JENNY MORENO PASTÁS (Oct 5 2016 9:28AM): El Mapa de Riesgos de Corrupción aprobado está compuesto por 8 Riesgos, 31 Controles y 40 acciones. De acuerdo con el seguimiento realizado a agosto de 2016, se evidenció la materialización del riesgo de Pérdida de Bienes de la Entidad (se solicita revisar la tipología actual del riesgo ya que podría considerarse un riesgo de gestión), así como el vencimiento de acciones de manejo de riesgo sin cumplimiento, razón por la cual se solicitó implementar las acciones correctivas a que haya lugar a efectos de lograr su cumplimiento al cierre de la vigencia. De otra parte se identificaron aspectos por mejorar en el desarrollo de las acciones contempladas en el Mapa de Riesgos de Corrupción, acorde con las observaciones presentadas en el Informe de Seguimiento y el Anexo 2, Mapa de Riesgos de Corrupción, el cual se encuentra publicado en la página Web de la ACR, para la formulación de las acciones correctivas y/o preventivas por autocontrol a que haya lugar. Cabe indicar que no se observaron mecanismos para la documentación del Monitoreo y Revisión periódica de los riesgos de corrupción por parte de los líderes de procesos, a efectos de evaluar la gestión del riego y la efectividad de los controles establecidos, de acuerdo con lo indicado en el Decreto 1081 de 2015, Mapa de Riesgos de Corrupción. | 0
Racionalización de trámites | Acciones tecnológicas para la reacionalización de trámites | Trámite de "Expedición de carta de salud", racionalizado y registrado en el SUIT. | 1. Planificar el registro de tramites 2. Registrar plan de racionalización de trámites en el SUIT, 3. Registrar racionalización de trámite en el SUIT 4. Realizar la socialización del trámite reacionalizado y registrado en SUIT. http://www.suit.gov.co/racionalizacion-web/faces/gestionracionalizacion/racionalizacion_priorizacion.jsf?_adf.ctrl-state=bmsn21snk_3 | Porcentaje de avance en la racionalización del trámite "Expedición de carta de salud"* | CLAUDIA XIMENA ABELLA FERNANDEZ | 100% | 40 | 40 |  | 0 |  |  |  | 20% | 2000% | 10000% | CLAUDIA XIMENA ABELLA FERNANDEZ (Jul 7 2016 11:36AM): Se avanzó en la meta del indicador en un 20%, de acuerdo con lo planificado para el período. Se realizó ajuste en el plan anticorrupción, donde se identifica el trámite a racionalizar "Carta de salud", y se realizó registro del plan de racionalización de la ACR para la vigencia 2016, en el SUIT. | 20% | 2000% | 10000% | CLAUDIA XIMENA ABELLA FERNANDEZ (Oct 6 2016 9:59AM): Se cumplió con el 20% de avance programado para el trimestre,en el sentido que en respuesta a la retrolimentación recibida por medio de correo electrónico y en reunión realizada el día 1 de septiembre, se realizaron ajustes al plan anticorrupción en lo referente al indicador, acerca de ser mas específicos en las actividades, e igualmente se adjuntó el link del registro del plan de racionalización realizado en el SUIT - Sistema de trámites administrado por el Departamento administrativo de la función pública. Se acordó fecha de reunión con el DAFP, para el registro del trámite racionalizado en el sistema. Dicha reunión se realizará el día 5 de octubre de 2016. A pesar de haber logrado consenso conceptual con el Ministerio de tecnologías de la información sobre la definición de trámites a racionalizar en la ACR, al momento del registro nos encontramos con un sistema SUIT que no es lo suficientemente flexible para reflejar la racionalización "De trámite parcialmente en línea" referente a la expedición de carta de salud, se ve la necesidad de analizar por parte del DAFP la flexibilidad del concepto llevada a las diferentes realidades de las Entidades públicas. | 60%
Rendición de Cuentas y Participación Ciudadana. | Diálogo | Acciones o escenarios en los que se participa a nivel local, relacionados con construcción de paz, ciudadanía y reconciliación | Participación de manera activa por parte de la ACR en acciones y escenarios locales relacionados con la construcción de paz, ciudadanía y la reconciliación, incluye espacios gestionados o propiciados por los GT en los que se trabajen temas relacionados con la reconciliación y la construcción de paz. | Acciones o escenarios en los que se participa a nivel local, relacionados con construcción de paz, ciudadanía y reconciliación | NELSON DARIO VELANDIA BECERRA | 250 | 150 | 60 |  | 0 |  |  | NELSON DARIO VELANDIA BECERRA (Apr 8 2016 5:24PM): No se tiene programado avance para este periodo, sin embargo se ha empezado a recopilar la información relacionada con este tipo de actividades y si están relacionadas dentro de los Planes Operativos de los GGTT, esto con el fin de definir los responsables del cumplimiento de las 250 actividades.NELSON DARIO VELANDIA BECERRA (Apr 8 2016 5:31PM): No se tiene programado avances para este periodo, sin embargo se ha realizado un barrido de los compromisos planteados por los GGTT dentro de sus Planes Operativos, de tal manera que permita verificar el volumen de acciones de este tipo que se pueden realizar desde las regiones para de esta manera tener un panorama claro y poder realizar un seguimiento oportuno. | 50 | 50 | 100 | ALEX MAURICIO PALMA NAGLES (Jul 13 2016 3:35PM): Las 50 escenarios relacionados con construcción de paz, ciudadanía y reconciliación en los que se reporta la participación de la ACR, hacen referencia a las iniciativas y/o estratégias planteadas en los Planes Operativos de los GGTT para la vigencia 2016 y que tienen que ver con acciones enfocadas principalmente en la generación de espacios de reconciliación y de perdón, en los cuales interactúen víctimas del conflicto, Comunidad, PPR y sus familias entre otros, por ejemplo, se reportan acciones como la participación en los Comités de Justicia Transicional en algunos municipios, Comité Sectorial de Inclusión Social, asi mismo se pueden mencionar acciones como el proyecto de recuperación ambiental, parque biosaludable, jornada de oferta institucional a población indígena, desarrrollo de talleres de Diagnostico social con el fin de generar espacios de convivencia y propiciando la reconciliación, encuentros con las comunidades indígenas, concursos de arte y otras acciones y escenarios que se pueden consultar en el archivo anexo. Cabe resaltar que estas escenarios y acciones se desarrollan por iniciativa propia de los GGTT de acuerdo con las necesidades identificadas en su propio entorno. El proposito fundamental es promover el perdón y la reconciliación como ejes fundamentales en el proceso de construcción de paz y sostenibilidad de las garantías de no repetición. Las evidencias que soportan el desarrollo de algunas de estas acciones se encuentra disponibles para consulta, no se adjuntan por tamaño del archivo. | 100 | 100 | 100 | PATRICIA CUADRADO CASTELLANOS (Oct 12 2016 3:24PM): Desde el mes de enero a la fecha se reportan desde los GGTT la realización y/o participación en 150 espacios en los que la ACR ha participado y están relacionados con relacionados con la construcción de paz, ciudadanía y reconciliación. Vale la pena resaltar que la mayoría de estas iniciativas se encuentran vinculadas a los Planes Operativos de algunos GGTT, razón por la cual el reporte de las mismas solo se puede consolidar una vez los GGTT hayan realizado el reporte de cumplimiento de sus Planes operativos en el aplicativo SIGER. Dentro de las acciones desarrolladas se destacan aquellas que fueron enfocadas principalmente en la generación de espacios de reconciliación y de perdón, en los que interactúen víctimas del conflicto, Comunidad, Instituciones Educativas, Actores Externos, PPR y sus familias entre otros. | 100
|  | Audiencia Publica Nacional de Rendición de Cuentas | 1.Estructurar la metodología para la realización de la Audiencia.2.Realizar la Audiencia pública.3 Sistematizar y publicar los resultados de la Audiencia | Audiencia Nacional de Rendición de Cuentas | ROSANA VILLANUEVA DIAZ | 1 | 1.00 | 100 |  | 0 |  |  | ROSANA VILLANUEVA DIAZ (Apr 12 2016 5:25PM): Se formuló la estrategia y metodología de la audiencia, teniendo en cuenta la estrategia para el año. Se han articulado las acciones con despacho general y comunicaciones. | 1 | 1.00 | 100 | ROSANA VILLANUEVA DIAZ (Jul 13 2016 3:17PM): La Audiencia Pública se ralizó el 21 de junio en la ciudad de Cali, con la participación de 320 personas. Se encuentra en elaboración el informe de resultdos de la Audiencia. | 0 |  |  | ROSANA VILLANUEVA DIAZ (Oct 7 2016 9:54AM): La audiencia se realizó en el mes de Junio. | 0
|  | Consultas a ciudadanía sobre planeación y gestión institucional | 1. Consulta en página WEB del Plan anticorrupción y otros planes 2. Realización de ejercicios de consulta en grupos territoriales a PPR, sobre la Planeación y gestión institucional | Ejercicios de consulta a la ciudadanía, sobre la planeación y gestión institucional realizados | ROSANA VILLANUEVA DIAZ | 2 | 1.00 | 50 |  | 1 | 1.00 | 100 | ROSANA VILLANUEVA DIAZ (Apr 19 2016 10:58AM): En el mes de enero se socializó en página WEB el Plan de Acción Institucional. De otro lado, se realizó una doble consulta del Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano, pues se debió modificar dicho Plan en el mes de marzo, por lo que se realizó la publicación para consulta en las dos oportunidades | 0 |  |  | ROSANA VILLANUEVA DIAZ (Jul 8 2016 2:17PM): No aplica para el período. Se dará cuenta de los mismos al finalizar el año, cuando se concluya con la Planeación 2017 | 0 |  |  | ROSANA VILLANUEVA DIAZ (Oct 7 2016 2:13PM): Se realizará la encuesta en noviembre | 1
|  | Espacios de socialización de la PRSE con actores estratégicos del nivel nacional e internacional | 1. Participación de la ACR en eventos, foros y conversatorios a nivel nacional. 2. Participación de la ACR en eventos, foros, conversatorios y cursos, a nivel internacional 3. Realización de Espacios de deliberación 4. Realización de giras políticas internacionales | Espacios de deliberación con actores estratégicos sobre la PRSE del nivel nacional e internacional, realizados y/o gestionados | NATALIA SALAZAR ESPINOSA | 40 | 34.00 | 85.00 |  | 8 | 7.00 | 87.50 | NELSON SARRIA MUÑOZ (Jul 14 2016 2:17PM): Respecto a la participación de la ACR a nivel nacional en eventos, foros y se logró participar en 4 eventos a nivel nacional, presentando el Proceso de Reintegración a representantes del sector público, academia, sector privado y tercer sector. Los eventos fueron: presentación de la reintegración ante empleados de Brigard & Urrutia, Ponencia del Director ACR en foro "El Futuro de un País en Paz" con presencia del Presidente Santos y el Expresidente de Sudáfrica y Premio Nobel de paz Frederik de Klerk; Stand en el Congreso Nacional de Municipios en Cartagena; participación de Director de la ACR en la Asamblea Nacional de Amcham en el Club el Nogal. Con estos 4 eventos, se logró avanzar en el posicionamiento de la PRSE a nivel nacional y sirvieron también como puente para que diferentes empresas y actores de otros sectores apoyen a la ACR. Con relación a participación en escenarios internacionales 2 colaboradores ACR estuvieron en Estocolmo en la segunda fase del proyecto de género, fortaleciendo capacidades en enfoques diferenciales y estructuraron un proyecto que será implementado en la entidad. Se realizaron 2 espacios de deliberación uno con Bussiness Family Group gremio que agrupa empresas familiares y otro con Asocolflores, Corona y Cafam. Logrando que Corona apoye a futuro algunos servicios sociales y procesos comunitarios y Asocolflores el proyecto en cerro de los valores. | 12 | 11.00 | 91.67 | NELSON SARRIA MUÑOZ (Jul 14 2016 1:53PM): Respecto a la participación de la ACR a nivel nacional en eventos, foros y conversatorios, se participó en cinco espacios realizados permiten socializar y posicionar la PNRSE a nivel nacional con actores estratégicos. Se destaca la participación en la feria del libro que tuvo gran impacto, donde niños, jóvenes y adultos conocieron sobre la reintegración, escuchado también historias de PPR y como están contribuyendo a la paz en Colombia. Respecto a espacios de deliberación, se realizaron cuatro que permitieron que representantes de misiones diplomáticas y sector privado conocieran el proceso reintegración en regiones claves, que lo difundan y que se vinculen más adelante al mismo. Respecto giras políticas gestionadas y/o realizadas, se planearon, y gestionaron dos giras, pero no se pudieron realizar, ya que no fueron autorizadas las comisiones de servicio al exterior por parte de presidencia de la república. Se tenían De tres planeadas tres giras, pero solo se gestionaron dos quedando un rezago de una. NATALIA SALAZAR ESPINOSA (Jul 18 2016 11:28AM): Estos espacios se desarrollan con el objetivo de difundir, posicionar y visibilizar la política de reintegración como referente nacional e internacional. En este trimestre se realizaron importantes espacios como la participación en la ferio de libro, Foro Movilizadores de paz. Visitas estratégicas con Embajadores de la Union Europea y representantes de empresas como DOW, Recafey Alqueria, que permitan acercar a estos actores al proceso de reintegración. Por ultimo se gestionaron la visitas internacionales a Estados Unidos y Gran Bretaña, pero la presidencia de la república no autorizo las comisiones al exterior por temas de austeridad del gasto y en consecuencia no se pudieron realizas dichas visitas. | 13 | 16.00 | 123.08 | CLAUDIA XIMENA ABELLA FERNANDEZ (Oct 13 2016 9:30AM): Durante el tercer trimestre del año se realizaron 16 eventos. Estas espacios de socialización sirven para presentar los avances, logros y retos del proceso de Reintegración con actores externos nacionales, regionales, todo con el objetivo de que las persona entiendan que es el proceso de reintegración, se disminuyan los niveles de estigmatización y se generen espacios de corresponsabilidad con la política de reintegración. se destacan los siguinetes eventos 1. Asamblea de la Andi 2. Semana por la Paz 3. reunion de Alto Nivel Estados Unidos y Colombia 4. Realización Cumbre de Expertos | 7
|  | Espacios de socialización de la PRSE con actores estratégicos del nivel Territorial | 1. Realización de reuniones o encuentros con actores estratégicos, en Grupos Territoriales | Número de reuniones o encuentros con actores estratégicos, en Grupos Territoriales - 2016 | MAYRA ROSA IGLESIAS MELENDEZ | 52 | 42.00 | 80.77 |  | 5 | 5.00 | 100 | CLAUDIA XIMENA ABELLA FERNANDEZ (Apr 19 2016 4:27PM): Durante el primer trimestre del presente año, se lograron realizar 5 eventos en los GT a nivel nacional. Esto fueron: 1. Febrero 19: Visita de miembros del Congreso de Estados Unidos al GT Valle del Cauca para conocer el Proceso de Reintegración. 2. Febrero 19: Visita de Heather Higginbottom del Departamento de Estado de Estados Unidos al GT Bogotá 3. Enero 14: Visita al GT Bogotá con estudiantes de la Universidad de Harvard para socialización del PRSE. 4. Febrero 17: Presentación del Proceso de Reintegración a Gerente de Microsoft Colombia en el GT Bogotá. 5. Marzo 12: Visita del Presidente del parlamento sueco al GT Antioquia-Chocó Estos 5 eventos permitieron posicionar y visibilizar la política de reintegración a nivel regional con actores del sector público, sector privado, academia, tercer sector y sector internacional. También permitieron generar dinámicas y acciones de corresponsabilidad de dichos actores frente al PRSE a nivel regional y local resaltando los retos que implica reintegrar en ciertas regiones. | 18 | 18.00 | 100 | MAYRA ROSA IGLESIAS MELENDEZ (Jul 13 2016 9:18AM): Estos eventos desarrollados a nivel territorial por los grupos territoriales, contribuyen a posicionar y socializar la politica reintegración, para generar confianza en el proceso, futuras alianzas de trabajo y contribuyan con el fortalecimiento de la politica y reintegración asi como el proceso de reintración que muchas particpantes desarrollan. Cada uno de estos eventos que tiene un objetivo similar estan enfocados a difundir le proceso a nivel regional para fomentar la corresponsabilidad de sectro provados y de los diferentes actores de la sociadad, frente al proceso de reintegración. | 19 | 19.00 | 100 | CLAUDIA XIMENA ABELLA FERNANDEZ (Oct 13 2016 9:32AM): Durante el tercer trimestre del año la ACR participó en 19 reuniones o eventos estratégicos en los Grupos Territoriales. El objetivo principal de estos encuentros consiste en visibilizar y posicionar el trabajo que viene desarrollando la Agencia, al mismo tiempo que se abren espacios para articular alianzas para fortalecer el proceso de reintegración de las PPR, sus familias y comunidades. Se resaltan especialmente los voluntariados que desarrollaron con Directv en Tumaco y Tabio, que promueven la participación de la comunidad en la adecuación de un espacio de beneficio común. Adicionalmente, desde los grupos territoriales de Bolívar, Casanare, Cauca, Bogotá, se generaron espacios para socializar la PRSE. | 10
|  | Iniciativas y/o alianzas que propendan por generar nuevos espacios comunicativos para socializar y hacer pedagogía sobre la reintegración | 1. Giras a periodistas y lideres de opinión 2. Talleres para periodistas 3. Encuentro con jefes de prensa de alcaldías, gobernaciones y entidades relacionadas con la construcción de paz 4. Alianzas con medios de comunicación | Número de iniciativas y/o alianzas | SONIA CLARENA ORJUELA PARRA | 4 | 3.00 | 75.00 |  | 1 | 1.00 | 100 | SONIA CLARENA ORJUELA PARRA (Apr 8 2016 7:33PM): Para el cumplimiento de la meta programada para el indicador número de iniciativas, se realizó un encuentro con los medios de comunicación y el Jefe de prensa de la Alcaldía de Villavicencio en el cual el Director de la ACR dio a conocer al Alcalde y a los periodistas el proceso de Reintegración para parte de la socialización y la pedagogia sobre la reintegración | 1 | 1.00 | 100 | LAURA ANGELICA RUIZ FRANCO (Jul 8 2016 7:35PM): Con respecto al Número de iniciativas y/o alianzas se cumplió la meta puesto que se desarrolló el Encuentro con los periodistas de Puerto Berrío, con el cual se buscaba la visibilizarían de las diferentes actividades del Proceso de Reintegración y su sensibilización hacia el mismo.. | 1 | 1.00 | 100 | SONIA CLARENA ORJUELA PARRA (Oct 11 2016 4:40PM): Se cumplió con la meta del indicador Número de iniciativas y/o alianzas puesto que se realizó la gira de periodistas al modelo de reintegración temprana en los municipios de Toro, La Unión y Roldanillo Valle. Con lo anterior se consolidaron alianzas con diferentes medios de comunicación participantes de este evento, lo cual es de gran importancia para difundir la política de forma eficiente, puesto que se reducen los costos de pauta y eficaz ya que son los periodistas invitados los que realizan la pieza y la incluyen en su agenda comunicativa | 1
|  | Lineamientos para la participación en espacios de diálogo | 1. Elaboración y divulgación de lineamientos para GT/PA, sobre metodologías para realización de espacios de diálogo | Lineamientos para la participación en espacios de diálogo elaborados | ROSANA VILLANUEVA DIAZ | 1 | 0.50 | 50 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ROSANA VILLANUEVA DIAZ (Jul 8 2016 2:15PM): No aplica para el período | 1 | 0.50 | 50 | ROSANA VILLANUEVA DIAZ (Oct 7 2016 11:23AM): Debido a las modificaciones al Plan de Anticorrupción, realizadas por las revisiones y orientaciones impartidas por el DAFP y DAPRE, fue necesario ajustar la estrategia de rendición de cuentas, para articularla con los lineamientos par ala participación cioudadana en la gestión. Por lo anterior, aunque se realizó la pesquisa de orientaciones en otras entidades y se proyectaron los lineamientos, hasta en tanto no se emitan las políticas para la promoción de la participación ciudadana de la Entidad, no se publicarán, pues se acordó realizar una única línea de mensaje que agregue todos los lineamientos. | 0
|  | Promoción de la apropiación del rol de ciudadano activo y como actor relevante en la construcción de paz, en las PPR | 1. Implementar la estrategia de prevención del reclutamiento de NNAJ; 2. Implementar modelo de reintegración comunitaria. | Intervenciones de prevención del reclutamiento de NNAJ implementadas. | MARIA DEL PILAR RUIZ BRAVO | 38 |  |  |  | 0 |  |  | MARIA DEL PILAR RUIZ BRAVO (Apr 11 2016 8:31AM): De acuerdo con el ciclo del proyecto, durante este primer trimestre, se avanzó en la fase de diagnósticos barriales. Es importante mencionar que estos documentos se constituyen en el punto de partida de las intervenciones ya que permiten identificar en cada una de la zonas intervenidas problemáticas relacionadas directamente con la vulneración de los derechos de la niñez y juventud. Para alcanzar este objetivo, se consultan fuentes primarias y secundarias, se hace presencia en la comunidad. Así mismo, durante este periodo, el trabajo de la mano con el Grupo Territorial adquiere relevancia por el conocimiento que se tiene de la zona seleccionada. MARIA DEL PILAR RUIZ BRAVO (Apr 11 2016 8:33AM): De acuerdo con el ciclo del proyecto, durante este primer trimestre, se avanzó en la fase de diagnósticos barriales. Es importante mencionar que estos documentos se constituyen en el punto de partida de las intervenciones ya que permiten identificar en cada una de la zonas intervenidas problemáticas relacionadas directamente con la vulneración de los derechos de la niñez y juventud. Para alcanzar este objetivo, se consultan fuentes primarias y secundarias, se hace presencia en la comunidad. Así mismo, durante este periodo, el trabajo de la mano con el Grupo Territorial adquiere relevancia por el conocimiento que se tiene de la zona seleccionada. | 0 |  |  | MARIA DEL PILAR RUIZ BRAVO (Jul 11 2016 8:38AM): Durante el segundo trimestre de 2016, se cuenta con los diagnósticos tanto para las iniciativas completas como para las modulares. Estos diagnósticos permitieron alimentar la fase de socialización e intercambio de experiencias que se desarrolló con los grupos beneficiarios: niños, niñas, adolescentes y jóvenes, comunidad y funcionarios locales con competencia en el tema de niñez y juventud. Así mismo, se lograron desarrollar acciones de visibilización de las iniciativas. | 0 |  |  | MARIA DEL PILAR RUIZ BRAVO (Oct 11 2016 9:09AM): Durante este periodo se avanzó en la culminación dela fase de socialización e intercambio de experiencias, la cual convocó a los beneficiarios de la intervención para reflexionar sobre las problemáticas identificadas en la fase diagnóstica y convocar instituciones locales con competencia en el tema. Se dio inicio a la fase de fortalecimiento de iniciativas locales juveniles, la cual pretende mediante acciones de formación y dotación, impulsar iniciativas musicales, de danza, deporte, entre otras. Así mismo, articular estas iniciativas a dinámicas locales con el fin de darles sostenibilidad a las mismas. | 38
|  |  |  | Intervenciones de reintegración comunitaria implementadas. | MARIA DEL PILAR RUIZ BRAVO | 15 |  |  |  | 0 |  |  | MARIA DEL PILAR RUIZ BRAVO (Apr 11 2016 8:38AM): De conformidad con las fases estipuladas para la implementación del Modelo de Reintegración Comunitaria, que actualmente se implementa en 9 municipios del país, a la fecha se ha cumplido la fase de alistamiento, están en cierre la fase diagnóstica y en inicio de ejecución la fase de Formación Ciudadana. Estas intervenciones iniciaron al final del mes de Octubre de 2015. El Diagnóstico Participativo permite contextualizar la intervención y definir las problemáticas que serán abordadas por la misma, recabando información pertinente a los aspectos sociales, económicos, políticos, geográficos, etc. del entorno (localidad (es), barrio (s), vereda (s), corregimiento(s) comuna(s), etc.) que permitan formular las líneas de la intervención, en relación con la convivencia, la reintegración y la reconciliación. Igualmente, busca conocer las características específicas de los beneficiarios directos e indirectos de la intervención comunitaria, con el fin de identificar estrategias de atención inclusiva y diferencial. | 0 |  |  | MARIA DEL PILAR RUIZ BRAVO (Jul 11 2016 8:42AM): Durante el segundo trimestre de 2016, se cuenta con los respectivos diagnósticos participativos que permiten diseñar el Plan de Formación Ciudadana (3a. fase del Modelo) e implementar esta fase de acuerdo con el contexto. Así mismo, permite avanzar en la discusión, priorización e identificación de lo que serán los Proyectos Comunitarios (4a. fase del Modelo). | 0 |  |  | MARIA DEL PILAR RUIZ BRAVO (Oct 11 2016 9:16AM): Durante este periodo, se culminó la fase de Formación Ciudadana que permitió que los beneficiarios directos fortalecieran sus conocimientos frente al ejercicio de la ciudadanía, para generar trasformaciones en su comunidad. Se realizó el ejercicio de multiplicación y se dio inicio a la fase de Proyecto Comunitario, definida como el ejercicio a través del cual los beneficiarios directos de la Formación Ciudadana deliberan, concertan, diseñan e implementan iniciativas que resuelven problemáticas de interés colectivo para promover la convivencia, la reintegración y la reconciliación. En algunos casos, se priorizan acciones para fortalecer los espacios de protección a la niñez y la juventud para prevenir el reclutamiento y la vulneración de sus derechos. | 15
|  | Sensibilización a las autoridades judiciales y administrativas para el posicionamiento del DDR y la Justicia transicional | 1. Establecer las autoridades administrativas y judiciales que participarían de las jornadas. 2. Definir los temas a abordar. 3. Determinar un posible cronograma de las Jornadas. 4. Realización de las Jornadas. | Jornadas de capacitación para las autoridades judiciales y administrativas realizadas | DIEGO FERNANDO FLOREZ CORSO | 2 | 1 | 50 |  | 0 |  |  | JAIRO IGNACIO LOZANO CASTAÑO (Apr 7 2016 5:38PM): Se busca profundizar en la pedagogía sobre el marco jurídico de la reintegración hacia las autoridades administrativas que conforman el Ministerio Público, en especial, la Procuraduría General de la Nación, la Defensorías Regionales y las Personerías, con la finalidad de difundir las experiencias adquiridas sobre la materia y obtener una participación activa en la defensa de los derechos y garantías fundamentales que les asiste a las personas en proceso de reintegración. De otra parte se continuará propiciando espacios con los operadores del poder judicial a efectos de intercambiar experiencias en materia jurídica del tratamiento otorgado a las personas en proceso de reintegración, destinatarios de las disposiciones de Justicia Transicional. | 1 | 1 | 100 | PAULA VIVIANA OLAYA GONZALEZ (Jul 15 2016 4:12PM): Con la Defensoría del Pueblo, se concertaron capacitaciones por parte de la ACR para todos los defensores públicos a nivel nacional. Este trabajo conto con una estructuración definida de la siguiente manera: 1. Definición de departamentos con mayor población de desmovilizados acogidos a la ley 1424 de 2010. De acuerdo con el cronograma de capacitaciones por parte de la ACR para todos los defensores públicos a nivel nacional, las cuales se desarrollaron de la siguiente manera: • El 27/04/2016, en Medellín. • El 05/05/2016, en Bogotá. • El 12/05/2016, enMontería. • El 26/05/2016, en Bucaramanga. • El 09/06/2016, en Barranquilla. • El 22/06/2016, en Cali. • El 16/06/2016, en Villavicencio. • El 28/06/2016, en Ibague. 2. Definición temas a desarrollar: Se realizó un barrido inicial para identificar los temas necesarios para llevar a cabo estas capacitaciones, de este trabajo se identificaron los siguientes temas: • Estrategia de reintegración. • La Ley 1424 de 2010 como mecanismo de Justicia Transicional, antecedentes de su creación marco jurídico, requisitos beneficios jurídicos. (Aplicación justicia transicional en el proceso penal ordinario). • Situación Jurídica Actuaciones ante las autoridades judiciales (Fiscalía General de la Nación-Jueces de primera instancia – Juzgados de Ejecución de Penas). • Justicia Transicional vs justicia ordinaria Es importante concluir que estos temas se definieron con el fin principal de fortalecer la defensa judicial en temas claves como la implementación de la justicia transicional en un proceso penal ordinario. **En atención a la articulación que se adelanta con las entidades encargadas de la implementación de la ley 1424 de 2010. El día 28/06/2016, se llevó a cabo el encuentro de la mesa Interinstitucional de la Ley 1424 de 2010. En esta oportunidad cada institución realizó un balance sobre las gestiones adelantadas en virtud de la implementación de esta ley, esto con la finalidad de dar celeridad y efectiva aplicación a esta norma. Por lo cual, el Ministerio de Justicia expuso el trabajo adelantado frente a las labores de la Dirección de Justicia Transicional, respecto a las posibles modificaciones planteadas para la Ley 1424 de 2010, con la finalidad de abordar los problemas que actualmente se están presentando. Por otra parte la Fiscalía General de la Nación, informó sobre la estrategia de impulso de proceso diseñada por esta entidad, igualmente sobre la prioridad de la ubicación de los desmovilizados, exponiendo las cifras de los procesos penales en el marco de la Ley 1424 de 2010.Finalmente se generaron algunos compromisos entre las entidades partes de esta mesa. | 0 |  |  | DIEGO FERNANDO FLOREZ CORSO (Oct 10 2016 6:27PM): En desarrollo de la sensibilización a las autoridades judiciales y administrativas para el posicionamiento del DDR y la Justicia transicional se realizaron las siguientes Jornadas de capacitación: La subdirección de Gestion legal participó en los siguientes encuentros de Personeros: 08 de septiembre en la Ciudad de Bucaramanga, contando con la participación de los personas de tanto de las zonas Santandereanas, como Norte Santandereanas y de Arauca. • 04 de agosto, en la ciudad de Cali, contando con la participación de los personeros de los Departamentos de Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. • 29 de septiembre en la ciudad de Neiva, en el que participaron las zonas de Huila, Tolima, Amazonas, Caquetá y Putumayo. En estas capacitaciones, se dio a conocer las políticas de reintegración y los mecanismos de Justicia transicional para las personas desmovilizadas en proceso de reintegración. | 1
| Fortalecimiento y Evaluación | Informe del proceso de rendición de cuentas | 1. Elaboración de documento memoria del proceso de rendición de cuentas | Informe del proceso de rendición de cuentas | ROSANA VILLANUEVA DIAZ | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ROSANA VILLANUEVA DIAZ (Jul 8 2016 2:14PM): No aplica para el período | 0 |  |  | ROSANA VILLANUEVA DIAZ (Oct 7 2016 9:56AM): No aplica para el períodoROSANA VILLANUEVA DIAZ (Oct 7 2016 2:53PM): Se elabora en enero con los resultados de todas las acciones del Plan | 1
|  | Mapeo de actores y necesidades | 1. Elaboración del Mapa de actores para efectos de rendición de cuentas 2. Identificación de las características necesidades, intereses, expectativas y preferencias de la población objetivo a la cual está dirigida la rendición de cuentas. | Mapeo de actores y necesidades realizado | ROSANA VILLANUEVA DIAZ | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ROSANA VILLANUEVA DIAZ (Jul 8 2016 2:13PM): No aplica para el períodos | 1 | 0 | 0 | ROSANA VILLANUEVA DIAZ (Oct 7 2016 11:32AM): Debido a las modificaciones al Plan de Anticorrupción, realizadas por las revisiones y orientaciones impartidas por el DAFP y DAPRE, fue necesario ajustar la estrategia de rendición de cuentas, para articularla con los lineamientos para la participación ciudadana en la gestión. Por lo anterior, se articuló la tarea de mapeo de actores, desde la mesa para el desarrollo de la política de transparencia, participación ciudadana y atención al ciudadano, para realizar un único mapeo de actores, que se iniciará en el último período del año. Por lo anterior, la meta se rezaga para finalizar el año. | 0
|  | Mecanismos de convocatoria a espacios de RC | Articulación con otras entidades para convocar población diferente a la del PRSE | Mecanismos de convocatoria implementados | ROSANA VILLANUEVA DIAZ | 1 | 1 | 100 |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100 | ROSANA VILLANUEVA DIAZ (Jul 8 2016 2:12PM): Para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de este año, se propuso la articulación con otras entidades para fortalecer la convocatoria. Así, se logró que en Cali, las entidades de víctimas y organizaciones de base, logrando con ello un altísimo número de participantes en la Audiencia. | 0 |  |  | ROSANA VILLANUEVA DIAZ (Oct 7 2016 2:45PM): Para la realización de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas se articuló con las entidades de víctimas y organizaciones de base, en Cali para convocar otros públicos. | 0
|  | Mecanismos de publicación de resultados | Identificar otros canales de divulgación de resultados de la RC | Mecanismos de publicación de resultados | ROSANA VILLANUEVA DIAZ | 1 | 1 | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ROSANA VILLANUEVA DIAZ (Jul 8 2016 2:13PM): Se inica en tercer trimestre | 1 | 1 | 100 | ROSANA VILLANUEVA DIAZ (Oct 7 2016 2:50PM): Se remitió vía correo electrónico a todos los participantes en la Audiencia pública de Rendición de Cuentas celebrada en Cali, las respuestas a las preguntas que quedaron pendientes por contestar. Se espera gnerar con ello, retroalimentación por parte de quienes recibieron el correo. | 0
|  | Medición de la percepción de los usuarios sobre RC | 1. Realización de encuesta de percepción sobre las acciones de RC. | Encuestas sobre participación ciudadana y rendición de cuentas a actores internos y externos de la Entidad realizadas | ROSANA VILLANUEVA DIAZ | 2 | 1 | 50 |  | 0 |  |  |  | 1 | 1 | 100 | ROSANA VILLANUEVA DIAZ (Jul 8 2016 2:09PM): Se realizó una encuesta interna a colaboradores de la ACR, siendo respondida por 247 personas. Con la encuesta se sondeó la diferenciación de conceptos y recogieron aportes para fortalecer la estrategia. | 0 |  |  | ROSANA VILLANUEVA DIAZ (Oct 7 2016 2:46PM): Se aplicará en el mes de noviembre. | 1
| Incentivos | Campañas de sensibilización a funcionarios y contratistas sobre la importancia de la participación ciudadana y rendición de cuentas | 1. Realización de concursos de conocimiento y buenas prácticas sobre Rendición de cuentas y participación ciudadana al interior de la entidad en julio | Campañas de sensibilización a funcionarios y contratistas sobre la importancia de la participación ciudadana y rendición de cuentas realizadas | ROSANA VILLANUEVA DIAZ | 1 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ROSANA VILLANUEVA DIAZ (Jul 8 2016 2:16PM): No aplica para el período | 1 | 0 | 0 | ROSANA VILLANUEVA DIAZ (Oct 7 2016 2:55PM): Durante el trimestre no se avanzó en la campaña, debido a la realización de los ajustes en el Plan Anticorrupción y a la decisión de ajustar toda la estrategia desde la definición de lineamientos de participación ciudadana en la gestión. | 0
|  | Proceso de formación y entrenamiento en Alfabetización Digital | Diseñar e implementar en proceso de formación y entrenamiento en Alfabetización Digital Seguimiento y evaluación al proceso de formación | Proceso de formación y entrenamiento implementado | PATRICIA OCHOA RESTREPO | 25% | 17.00 | 68.00 |  | 0% | 0% | 10000% |  | 6% | 1.00 | 16.67 | PATRICIA OCHOA RESTREPO (Jul 11 2016 3:46PM): De tres actividades definidas, se logro avanzar en el Proceso de contratación, elaboración y firma de convenio. El diseño de los cursos de formación y el reporte de seguimiento a formación se llevará a cabo para el tercer trimestre. El no cumplimiento de lo planeado se debió a demoras en la presentación de propuesta por parte de la UNAD y de la aprobación de estudios previos por parte de ellos y posteriormente por parte de la ACR definir la modalidad contractual de convenio o contrato interadministrativo | 12% | 16.00 | 133.33 | NELSON SARRIA MUÑOZ (Oct 11 2016 10:56AM): Se realizó el diseño y actualización de los cursos de Alfabetización Digital Básico e Intermedio, Participación Ciudadana y Control Social, Prevención, Manejo y Atención de Riesgos de Seguridad en la plataforma UNAD. Igualmente se realizó actualización a la plataforma pedagógica para que fuera de mayor facilidad el acceso a la misma por parte de los beneficiarios. Se encuentran en desarrollo tres de los cursos, el de Participación Ciudadana, se iniciará para el cuarto trimestre. Las dificultades encontradas están relacionadas con la baja participación de beneficiarios en la plataforma con la asignación de tareas y de parte de los formadores de cada grupo territorial el no haber presentado la prueba de competencias para ser certificados como formadores del Proyecto ReintegraTIC. Al respecto se están enviando correos a los formadores semanalmente del reporte en plataforma del comportamiento de beneficiarios y de formadores. Se establece plan de choque para poder lograr una participación mayor por parte de beneficiarios y formadores. Creemos que esta estrategia tan importante debe incluirse en la ruta de reintegración como una actividad transversal que dará un puntaje a todas las personas del proceso.NELSON SARRIA MUÑOZ (Oct 14 2016 5:22PM): MARIA ASSENETH DURAN VELANDIA (Oct 11 2016 10:35AM): Se realizó el diseño y actualización de los cursos de Alfabetización Digital Básico e Intermedio, Participación Ciudadana y Control Social, Prevención, Manejo y Atención de Riesgos de Seguridad en la plataforma UNAD. Igualmente se realizó actualización a la plataforma pedagógica para que fuera de mayor facilidad el acceso a la misma por parte de los beneficiarios. Se encuentran en desarrollo tres de los cursos, el de Participación Ciudadana, se iniciará para el cuarto trimestre. Las dificultades encontradas están relacionadas con la baja participación de beneficiarios en la plataforma con la asignación de tareas y de parte de los formadores de cada grupo territorial el no haber presentado la prueba de competencias para ser certificados como formadores del Proyecto ReintegraTIC. Al respecto se están enviando correos a los formadores semanalmente del reporte en plataforma del comportamiento de beneficiarios y de formadores. Se establece plan de choque para poder lograr una participación mayor por parte de beneficiarios y formadores. Creemos que esta estrategia tan importante debe incluirse en la ruta de reintegración como una actividad transversal que dará un puntaje a todas las personas del proceso. | 7%
| Información | Canales de Comunicación acordes con las características de los interlocutores | 1. Definición de canales presenciales, escritos, virtuales y auditivos, para facilitar el acceso a la información de diversas poblaciones 2. Utilización de espacios en medios de comunicación masiva 3. Desarrollo de canales multimedia | Acciones realizadas para fortalecer los canales acorde a públicos objetivo | SONIA CLARENA ORJUELA PARRA | 1 |  |  |  | 0 |  |  | SONIA CLARENA ORJUELA PARRA (Jul 8 2016 6:35PM): El indicador no se evalúa en el correspondiente periodo puesto que las actividades relacionadas a este se desarrollarán en el cuarto trimestre | 0 |  |  | SONIA CLARENA ORJUELA PARRA (Jul 8 2016 6:35PM): El indicador no se evalúa en el correspondiente periodo puesto que las actividades relacionadas a este se desarrollarán en el cuarto trimestre | 0 |  |  | SONIA CLARENA ORJUELA PARRA (Oct 11 2016 2:26PM): El indicador no se evalúa en el correspondiente periodo puesto que las actividades relacionadas a este se desarrollarán en el cuarto trimestre | 1
|  | Canales fortalecidos con el uso de tecnologías de la información y las telecomunicaciones | 1. Realización de campañas de recordación a usuarios y ciudadanos, sobre los medios que tienen a su disposición para interactuar con la Entidad. | Canales fortalecidos con el uso de tecnologías de la información y las telecomunicaciones | SONIA CLARENA ORJUELA PARRA | 1 |  |  |  | 0 |  |  | SONIA CLARENA ORJUELA PARRA (Jul 8 2016 6:31PM): El indicador Canales fortalecidos con el uso de tecnologías de la información y las telecomunicaciones no se evalúa en el correspondiente periodo puesto que las actividades relacionadas a este se desarrollarán en el cuarto trimestre | 0 |  |  | SONIA CLARENA ORJUELA PARRA (Jul 8 2016 6:31PM): El indicador Canales fortalecidos con el uso de tecnologías de la información y las telecomunicaciones no se evalúa en el correspondiente periodo puesto que las actividades relacionadas a este se desarrollarán en el cuarto trimestre | 0 |  |  | SONIA CLARENA ORJUELA PARRA (Oct 11 2016 2:23PM): El indicador Canales fortalecidos con el uso de tecnologías de la información y las telecomunicaciones no se evalúa en el correspondiente periodo puesto que las actividades relacionadas a este se desarrollarán en el cuarto trimestre | 1
|  | Estrategia de comunicación participativa dirigida a las PPR y sus familias. | 1. Construcción de la encuesta 2. Aplicación de la encuesta 3. Tabulación de la encuesta 7. Diagnóstico de medios usados por las PPR. 8. Programa de radio por regiones dirigido a PPR. 9. Actividad cultural para PPR y sus familias. 10. Catálogo de productos y servicios de las PPR y sus familias. 11. Estructuración de los talleres de vocería . 2. Convocatoria a PPR 3. Realización de Talleres de vocería con las PPR. 12Acciones de comunicación con perspectiva de reconciliación en territorios | Nivel de satisfacción de los PPR y sus familias frente a los contenidos y acciones innovadoras | SONIA CLARENA ORJUELA PARRA | 70% |  |  |  | 0 |  |  | SONIA CLARENA ORJUELA PARRA (Jul 8 2016 6:36PM): El indicador no se evalúa en el correspondiente periodo puesto que las actividades relacionadas a este se desarrollarán en el cuarto trimestre | 0 |  |  | SONIA CLARENA ORJUELA PARRA (Jul 8 2016 6:36PM): El indicador no se evalúa en el correspondiente periodo puesto que las actividades relacionadas a este se desarrollarán en el cuarto trimestre | 0 |  |  | SONIA CLARENA ORJUELA PARRA (Oct 11 2016 2:26PM): El indicador no se evalúa en el correspondiente periodo puesto que las actividades relacionadas a este se desarrollarán en el cuarto trimestre | 70%
|  |  |  | Número de acciones innovadoras dirigidas a PPR y sus familias. | SONIA CLARENA ORJUELA PARRA | 9 | 6 | 66.67 |  | 1 | 1 | 100 | SONIA CLARENA ORJUELA PARRA (Apr 8 2016 7:24PM): Como acciones innovadores se realizaron Programas de radio Popayán como acciones innovadoras dirigidas a PPR y sus familias cumpliendo la meta programada para este indicador para el primer trimestre | 2 | 2 | 100 | SONIA CLARENA ORJUELA PARRA (Jul 11 2016 11:10AM): CLARENA ORJUELA PARRA (Jul 8 2016 7:25PM): Se cumplió con la meta programada para el indicador Numero de Acciones Innovadoras dirigidas a los PPR y a sus familias ya que se realizó se realizaron varias actividades que van dirigidas hacia la población objetivo como la Obra de teatro Victus y los Programas de Radio en emisoras comunales, lo cual indica un acercamiento positivo al PPR por medio de diversos canales de comunicación. link: http://www.reintegracion.gov.co/es/sala-de-prensa/Paginas/radio.aspx?&&p_ArticleStartDate=20160627%2005%3a00%3a00&p_SortBehavior=0&p_ArticleStartDate=20160627%2005%3a00%3a00&p_Title=%E2%80%98La%20Reintegraci%C3%B3n%2c%20el%20Camino%20hacia%20la%20paz%E2%80%99%20con%20Luis%20Roland%20Garcia%2c%20coordinador%20de%20la%20ACR%20Santander&&PageFirstRow=1&&View=b04872ac-64e3-4552-afc5-bae73e730267 | 3 | 3 | 100 | SONIA CLARENA ORJUELA PARRA (Oct 11 2016 4:31PM): Frente al indicador Número de acciones innovadoras dirigidas a PPR y sus familias se cumplió la meta programada ya que se realizaron las actividades Número de contenidos y acciones ejecutadas se realizaron los programas de radio. En el siguiente enlace de la página web se encuentran publicados los programas de radio realizados en Villavicencio, Santa Marta, Bucaramanga: http://www.reintegracion.gov.co/es/sala-de-prensa/Paginas/Audio.aspx?Paged=TRUE&PagedPrev=TRUE&p_SortBehavior=0&p_ArticleStartDate=20160627%2005%3a00%3a00&p_Modified=20160628%2020%3a09%3a27&p_ID=1091&PageFirstRow=46&View=acf4f543-fa5c-4344-956d-1546088d9c71 El 9 de agosto hubo una nueva presentación de Victus, en la que se contó con la participación del presidente de la República. En los talleres de Vocería se incluyeron población en proceso de reintegración. Lo anterior permitió lograr un acercamiento con los PPR y sus familias, reduciendo la vulnerabilidad y creando espacios de participación para la población objetivo. | 3
|  |  |  | Número de talleres de vocería | SONIA CLARENA ORJUELA PARRA | 24 | 5 | 20.83 |  | 0 |  |  | SONIA CLARENA ORJUELA PARRA (Apr 8 2016 6:41PM): Durante el primer trimestre no se tiene meta planificada para este indicador | 8 | 2 | 25 | SONIA CLARENA ORJUELA PARRA (Jul 8 2016 7:19PM): Con respecto al Indicador Número de talleres de vocería desarrollados a PPR, se informa que se realizaron dos talleres solamente, ya que se presentaron problemas de disponibilidad por parte del tallerista, por lo cual se tiene programado realizar los demás talleres en el mes de agosto, tal como se observa en el cronograma de actividades de la estrategia regional. | 8 | 3 | 37.50 | SONIA CLARENA ORJUELA PARRA (Oct 11 2016 4:23PM): Frente al indicador número de talleres de vocería se evidencia un incumplimiento de la meta programada. Lo anterior se debe a la falta de disponibilidad del conferencista para realizar los talleres por dificultades de desplazamiento. Se propone en el último trimestre la realización de talleres mediante el uso de medios electrónicos. | 8
|  |  |  | Iniciativas de comunicación con perspectiva de reconciliación en territorios* | SONIA CLARENA ORJUELA PARRA | 6 | 5 | 83.33 |  | 0 |  |  | SONIA CLARENA ORJUELA PARRA (Apr 13 2016 3:40PM): Para el primer trimestre no se tiene meta planificada para el indicador "Iniciativas de comunicación con perspectiva de reconciliación en territorios" | 2 | 2 | 100 | CLAUDIA PATRICIA VERGARA RUIZ (Jul 8 2016 7:10PM): Se cumplió con la meta del Indicador Iniciativas de comunicación con perspectiva de reconciliación en territorios, ya que se desarrollaron las actividades propuestas de la estrategia regional como las 6 exposiciones fotográficas Quisiera Decir sobre servicio social en: Universidad de los Andes, Congreso de la República, Sede Central (Bogotá); Popayán, Cauca y Armenia, Quindío, San José del Guaviare y los Programas de Radio en emisoras regionales, lo cual indica un acercamiento positivo al PPR y la ciudadanía por medio de diversos canales de comunicación. link: http://www.reintegracion.gov.co/es/sala-de-prensa/Paginas/radio.aspx | 3 | 3 | 100 | SONIA CLARENA ORJUELA PARRA (Oct 11 2016 4:10PM): Se cumplió con la meta programada para el indicador Iniciativas de comunicación con perspectiva de reconciliación en territorios puesto que se realizaron programas de radio en Villavicencio, Santa Marta, Bucaramanga: http://www.reintegracion.gov.co/es/sala-de-prensa/Paginas/Audio.aspx?Paged=TRUE&PagedPrev=TRUE&p_SortBehavior=0&p_ArticleStartDate=20160627%2005%3a00%3a00&p_Modified=20160628%2020%3a09%3a27&p_ID=1091&PageFirstRow=46&View=acf4f543-fa5c-4344-956d-1546088d9c71 El 9 de agosto hubo una nueva presentación de Victus, en la que se contó con la participación del presidente de la República. En los talleres de Vocería se incluyeron población en proceso de reintegración. Dichas acciones fortalecieron la visibilización de la Política de Reintegración en los territorios lo que reduce la estigmatización hacia los PPR por parte de la sociedad y fortalece los vínculos con las autoridades territoriales | 1
|  | Producción de contenidos | 1.Diseño y difusión de mensajes institucionales 2. Redacción y difusión de comunicados de prensa 3. Contenidos en redes sociales 4. Material pedagógico para la orientación de desmovilizados y sus familias frente a los beneficios, deberes y demás aspectos legales del proceso de reintegración.: 4.1Selección de los temas 4.2 Análisis y desarrollo de los temas escogidos. 4.3.Presentación del documento a la oficina de comunicaciones para desarrollar el Diseño. 4.4 Publicación del documento, a través del medio idóneo que se defina. | Publicaciones pedagógicas elaboradas | OSCAR ARMANDO LEON ACERO | 2 | 1 | 50 |  | 0 |  |  | OSCAR ARMANDO LEON ACERO (Apr 8 2016 10:49AM): Se continuarán ejecutando las actividades previstas en el cronograma de trabajo dispuesto para la elaboración del Documento Pedagógico, a efectos que el resultado que se obtenga cumpla las expectativas y objetivos planteados, así como su oportuna publicación. | 1 | 1 | 100 | PAULA VIVIANA OLAYA GONZALEZ (Jul 15 2016 4:13PM): Se elaboró el documento pedagógico para publicaciónes en los Televisores de los GT/PA, frente a los benficios de: Insercion economica, seguro de vida, seguridad y servicio social. | 0 |  |  | OSCAR ARMANDO LEON ACERO (Oct 10 2016 3:59PM): Durante el tercer trimestre del año en curso, se realizaron una serie de acciones encaminadas a la consolidación de información y al análisis de los temas que contendrá el documento, entre ellas: 1. Identificación de los temas pendientes por presentar a las PPR y sus familias, relacionados con los Beneficios del Proceso de Reintegración. 2. Verificación de los temas objeto de consulta frecuente, por parte de las PPR en las diferentes sedes de la ACR, en la encuesta realizada durante el mes de enero de 2016. 3. Selección del medio de elaboración del documento (Se pretende realizar un video Scribe práctico y corto). 4. Posibles medios de publicación: Televisores de la ACR, WhatsApp PPR registrados en SIR y Profesionales Reintegradores para las zonas de difícil acceso. 5. Presentación de los temas al Subdirector para su aprobación. 5.1 Beneficios Sociales del Proceso de Reintegración (Ruta de Reintegración: FA – FPT y Psicosocial) 5.2 Procesos Administrativos Sancionatorios – PAS (Infracciones al Proceso de Reintegración) | 1
|  |  |  | Número de contenidos elaborados | DIANA MARCELA SUAREZ DIAZ | 328 | 246 | 75 |  | 82 | 82 | 100 | CLAUDIA PATRICIA VERGARA RUIZ (Jul 13 2016 5:50PM): Con la realización de 78 boletines de prensa se logró tener una mayor presencia y divulgación de la política de reintegración en medios de comunicación y asimismo a la ciudadanía que se informa a través de éstos. Con los contenidos de los 4 boletines externos dirigidos a empresarios, academia y periodistas que hacen parte de la base de datos de Comunicaciones y Corresponsabilidad se logró divulgar directamente a estos públicos la información segmentada que es de interés para estos públicos. | 82 | 82 | 100 | DIANA MARCELA SUAREZ DIAZ (Jul 8 2016 5:24PM): En este indicador se cumplió con lo previsto para informar a los públicos externos sobre la gestión del proceso de reintegración. Se realizaron boletines de prensa y contenidos en redes sociales dirigidos a estos públicos. Las evidencias de estos contenidos se encuentran en la página web www.reintegracion.gov.co y las redes sociales de la entidad. | 82 | 82 | 100 | NELSON SARRIA MUÑOZ (Oct 12 2016 4:47PM): En este indicador se cumplió con lo previsto para informar a los públicos externos sobre la gestión del proceso de reintegración. Se realizaron 82 contenidos para la página web: www.reintegracion.gov.co y medios de comunicación con el fin de tener una mayor presencia y divulgación de la política de reintegración y asimismo a la ciudadanía que se informa a través de éstos. Las evidencias de estos contenidos se encuentran en la página web y en un cuadro interno de la dependencia. | 82
Transparencia y acceso a la información | Criterio diferencial de accesibilidad | Evaluación de cumplimiento de la página web, mediante aplicación de herramienta tawdis | Articular acciones conjuntas entre la Oficina de Tecnologías de la Información y la Oficina de Comunicaciones para el cumplimiento permanente de la norma WVAG 2.0 en el nivel de aceptación AA. | Evaluación de cumplimiento a página web mediante aplicación de herramienta tawdis. | LUZ MARCELA RAMIREZ VELEZ | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1
| Gestión de la Información | Gestión documental de la ACR | Formular y ejecutar el Plan Institucional de Archivos(PINAR) | Nivel de implementación del Plan Institucional de Archivos (PINAR) de la ACR | JENNY ALEXANDRA ACUÑA ORTIZ | 100% | 70 | 70 |  | 10% | 1000% | 10000% | JENNY ALEXANDRA ACUÑA ORTIZ (Apr 8 2016 2:49PM): Durante el primer trimestre del año se dio cumplimiento a la elaboración del 10% de los insumos necesarios para definir la estructura del PINAR de la Entidad, en el mismo sentido se avanzo en el proceso de actualización de la reseña histórica de la ACR como uno de los documentos soportes para este instrumento archivístico. Se logró el cumplimiento de la meta (10%) | 30% | 3000% | 10000% | ALEXANDRA EMELINA QUIROGA ROMERO (Jul 8 2016 5:29PM): En el segundo trimestre se cumplió con la elaboración de los componentes del PINAR programados, logrando un avance del (30%), lo cual se ve reflejado en la formulación de la política, objetivos, planes, proyectos y/o programas asociados con el PINAR, Nota: Las evidencias se encuentran disponibles en la carpeta compartida “SEGSG” para su respectiva consulta. | 30% | 3000% | 10000% | JENNY ALEXANDRA ACUÑA ORTIZ (Oct 6 2016 9:29AM): Para este trimestre se formuló el proyecto para articular las estrategias definidas en torno de la gestión documental, en el cual se implementan los programas de capacitación y medios de difusión internos de la Entidad, para garantizar la apropiación y fortalecimiento de la cultura por parte de todos los colaboradores hacia un manejo adecuado de los documentos de archivo, que se vea reflejada en las buenas prácticas archivísticas y en el conocimiento de los aspectos generales del tema para dar respuesta a los requerimientos de ley, en el mismos sentido se dio cumplimiento a las capacitaciones y/o entrenamientos programados en el marco de lo establecido en la FICHAS PAE y articulado a la formulación del PINAR. Adicionalmente se elaboró el Proyecto para Adquisición y adecuación de la bodega para el archivo central de la Agencia Colombiana para la Reintegración en la ciudad de Bogotá, cuyos objetivos se encuentran orientados a • Garantizar el adecuado almacenamiento de los archivos de la Entidad, de acuerdo con las normas técnicas y jurídicas • brindar las condiciones funcionales para la organización y mantenimiento de los archivos de la ACR • Contribuir al cumplimiento de las disposiciones de ley para la conservación de los archivos referentes a los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario • Brindar soporte y respuesta a los servicios derivados de la información registrada en los archivos y garantizar la conservación del patrimonio documental de la Entidad y del País para que sirva de fuente de información para la historia. Paralelamente al proyecto de adquisición, se celebró contrato interadministrativo # 0991 de 2016 con el Archivo General de Nación- AGN, cuyo objeto es “Prestar el servicio de alquiler de u deposito con estantería para el almacenamiento, custodia y monitoreo de condiciones ambientales y actividades de protocolo de alquiler para la documentación perteneciente a la ACR”. Este contrato garantiza las condiciones óptimas para el almacenamiento de los documentos de acuerdo a la normatividad vigente. Las evidencias se encuentras almacenadas en la siguiente ruta (Carpeta compartida de la Secretaria General llamada “\\lapetus\SEGSG”: Z:\Gestión Documental\Gestión_Documental_POA_2016\Tiemestre_3\PINAR | 30%
| Monitoreo del acceso a la información pública | Políticas del manejo de las comunicaciones oficiales en la ACR. | Realizar informe de seguimiento a las solicitudes de acceso a la información en desarrollo de las políticas del manejo de las comunicaciones oficiales en la ACR. | Informes de solicitudes de acceso a la información | JENNY ALEXANDRA ACUÑA ORTIZ | 1.00 | 1.00 | 100 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | ALEXANDRA EMELINA QUIROGA ROMERO (Jul 8 2016 5:37PM): Realización de las siguientes actividades: * socialización en el Nivel Central (Presencial) y GT/PA (Skype) de la Circular 006 de 2016, la cual reglamenta la Resolución 107 de 2016 * Soporte técnico y funcional a los usuarios con el fin de garantizar el correcto funcionamiento y adecuado manejo del sistema acorde a lo establecido en el GD-P-07 Procedimiento para la Administración y Gestión de Comunicaciones Oficiales. En total se atendieron 214 Tickets reportados en la Mesa de ayuda. * Generación del reporte de comunicaciones oficiales anuladas correspondiente al primer semestre 2016, en cumplimiento del Acuerdo 060 de 2001. * Expedición de los certificados SIGOB para los colaboradores que así lo solicitaron, permitiendo evidenciar la finalización del tramite de las comunicaciones bajo su cargo. Nota: Las evidencias se encuentran disponibles en la carpeta compartida “SEGSG” para su respectiva consulta | 1.00 | 1.00 | 100 | JENNY ALEXANDRA ACUÑA ORTIZ (Oct 7 2016 4:53PM): Con relación a la programación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2016 se cumplió la meta debido a que se realizó el informe de seguimiento de solicitudes de acceso a la información en el cual se evidencio que el mes con mayor número de requerimientos fue febrero con 1027 solicitudes de información de las cuales 459 son externas (EXT) y 568 son internas (OFI) con salida externa, en este sentido de enero a septiembre de 2016 se registraron un total de 6.330 requerimientos en el SIGOB, lo cual se detalla de la siguiente forma: • Enero: 216 Externas, 216 Internas, Total: 432 • Febrero: 459 Externas, 568 Internas, Total: 1027 • Marzo: 241 Externas, 217 Internas, Total: 458 • Abril: 460 Externas, 348 Internas, Total: 808 • Mayo: 349 Externas, 283 Internas, Total: 632 • Junio: 329 Externas, 414 Internas, Total: 743 • Julio: 396 Externas, 372 Internas, Total: 768 • Agosto: 422 Externas, 430 Internas, Total: 852 • Septiembre: 431 Externas, 269 Internas, Total: 610 TOTAL COMUNICACIONES OFICIALES- SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PROCEDENCIA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL Externa 216 459 241 460 349 329 396 422 341 3213 Interna 216 568 217 348 283 414 372 430 269 3117 Total general 432 1027 458 808 632 743 768 852 610 6330 Adicionalmente se evidencia que 6174 se le termino la gestión y 156 se encuentran actualmente en Gestion por parte de cada dependencia responsable. Las evidencias se encuentras almacenadas en la siguiente ruta (Carpeta compartida de la Secretaria General llamada \\lapetus\SEGSG | 0
| Transparencia Activa | Anuario de Reintegración, de la gestión realizada en la vigencia 2015 | 1. Elaborar y socializar la propuesta temática para el Anuario 2015 2. Concertar agendas con los responsables de cada tema. 3. Ajustar el cronograma de entrega para los documentos finales 4. Elaborar textos (responsables), recepción y consolidación. 5. Gestionar con el Grupo de Comunicaciones para los ajustes de estilo. 6. Difundir documento final del Anuario. | Anuario de Reintegración Publicado | JOHANNA FERNANDA VILLARREAL GUZMAN | 1.00 | 1.00 | 100 |  | 0 |  |  | JOHANNA FERNANDA VILLARREAL GUZMAN (Apr 7 2016 3:47PM): En Enero se realizó la primera reunión de planeación del Anuario. En esta reunión se presentó una primera propuesta de temas, así como las actividades y el cronograma. A esta reunión se citaron los jefes de cada una de las áreas encargadas de escribir los artículos del Anuario de este año. Posteriormente, se realizaron reuniones con cada uno de las personas encargadas de escribir los artículos con la finalidad de precisar los temas y el contenido de éstos. En marzo se recibieron las primeras versiones de la mayoría de artículos y se realizó la revisión de contenido por parte de la Subdirección de Seguimiento. Así mismo, se realizaron reuniones con los autores de los artículos para dar la respectiva retroalimentación. | 1.00 | 1.00 | 100 | JOHANNA FERNANDA VILLARREAL GUZMAN (Jul 8 2016 11:34AM): Durante el tercer trimestre se recibieron y revisaron las versiones finales de los artículos. Se realizó la revisión de estilo, la diagramación y la impresión de 300 ejemplares. El lanzamiento oficial del Anuario se realizó durante la jornada de rendición de cuentas el 21 de junio en la ciudad de Cali. Durante este evento fueron entregados copias impresas del Anaurio. Adicionalmente, se publicó una nota sobre el Anuario en la Intranet y se publicó el Anuario en pdf en la página de la Agencia. | 0 |  |  | JOHANNA FERNANDA VILLARREAL GUZMAN (Oct 6 2016 2:56PM): l lanzamiento oficial del Anuario se realizó durante la jornada de rendición de cuentas el 21 de junio en la ciudad de Cali. Durante este evento fueron entregados copias impresas del Anaurio. Adicionalmente, se publicó una nota sobre el Anuario en la Intranet y se publicó el Anuario en pdf en la página de la Agencia. http://www.reintegracion.gov.co/es/SiteAssets/ACR.pdf | 0
|  | Información del PRSE cualificada | Fortalecer la información cualitativa y cuantitativa del PRSE mediante la Implementación de las acciones GEL | Porcentaje de cumplimiento de acciones de GEL - TIC para el Gobierno Abierto* | JAIME EDUARDO SANTAFE PATIÑO | 90% | 89.00 | 98.89 |  | 87% | 87.00 | 10000% | ANDREA FERNANDEZ RAMIREZ (Apr 8 2016 8:57AM): Se revisó en forma conjunta con la OAP la última versión de la herramienta UBICAR (instrumento utilizado por Mintic para medir el cumplimiento del Decreto 2573 de 2014).También se identificó la necesidad de articulación con el formato único de registro FURAG. Así mismo, se presentó documento analizando el impacto del recorte presupuestal el cual generó ajustes en los planes y compromisos teniendo en cuenta que no es factible dar cumplimiento a los porcentajes establecidos en dicho Decreto. Una de las recomendaciones aprobadas en la Mesa de Seguridad es incluir en los diferentes planes registrados en el SIGER las actividades de las dependencias teniendo en cuenta que GEL es transversal por lo que es responsabilidad de varias áreas. Así mismo, se presentó el tema al Comité Coordinador. Componente TIC Gobierno Abierto: Se cuenta con la divulgación de la información publica de la ACR por los medios del programa radial, los chats, las carteleras y publicaciones. En el portal ACR, se encuentra publicada la política de seguridad de la información y protección de los datos personales. Así mismo, el cumplimiento dentro de nuestro alcance de la NTC 5854. | 1% | 1.00 | 10000% | ANDREA FERNANDEZ RAMIREZ (Jul 11 2016 9:53AM): Se viene trabajando con el Sector Presidencia y Min Tic. Se designó un consultor por Min Tic para la arquitectura empresarial del sector en mayo y fue cambiado en junio. Fueron entregados otros instrumentos que deben ser diligenciados y entregados para apoyar a Presidencia en su formulación del plan sectorial. Para todas las dimensiones del Decreto se requiere trabajar primero el modelo de Arquitectura Empresarial con la guía general y 19 guías específicas para desarrollar los lineamientos. Se conformó una matriz por las 6 dimensiones y se remitió por correo electrónico a todos los responsables para indicar los productos y fechas de corte de informes de avance. Min Tic viene realizando talleres los jueves en la tarde para socializar los instrumentos que vienen trabajando para dar cumplimiento al Decreto, en los cuales hemos participado. Es importante aclarar que la plataforma de datos abiertos www.datosabiertos.gov.co está siendo migrada por lo tanto no recomiendan actualizar información hasta tanto no nos den la capacitación para uso de la nueva herramienta. | 1% | 1.00 | 10000% | JAIME EDUARDO SANTAFE PATIÑO (Oct 10 2016 5:39PM): Se está participando en la mesa sectorial de Presidencia bajo los lineamientos del asesor Fabián Contreras, para definir el esquema de gobierno, y los roles y responsabilidades que hacen parte del esquema de gobierno de arquitectura empresarial. Igualmente, la formalización del inventario de sistemas de información y el levantamiento del mapa información. | 1%
|  |  |  | Porcentaje de cumplimiento de acciones de GEL - TIC para la Gestión* | JAIME EDUARDO SANTAFE PATIÑO | 30% | 27.00 | 90 |  | 25% | 25.00 | 10000% | ANDREA FERNANDEZ RAMIREZ (Apr 8 2016 10:17AM): Se revisó en forma conjunta con la OAP la última versión de la herramienta UBICAR (instrumento utilizado por Mintic para medir el cumplimiento del Decreto 2573 de 2014).También se identificó la necesidad de articulación con el formato único de registro FURAG. Así mismo, se presentó documento analizando el impacto del recorte presupuestal el cual generó ajustes en los planes y compromisos teniendo en cuenta que no es factible dar cumplimiento a los porcentajes establecidos en dicho Decreto. Una de las recomendaciones aprobadas en la Mesa de Seguridad es incluir en los diferentes planes registrados en el SIGER las actividades de las dependencias teniendo en cuenta que GEL es transversal por lo que es responsabilidad de varias áreas. Así mismo, se presentó el tema al Comité Coordinador. Componente TIC Gestión : Se cuenta con los documentos de: Catálogo de Servicios, estado futuro de Arquitectura, continuación del desarrollo de los Planes de Acción GEL y SGSI, Uso del Acuerdo Marco de Precios para los procesos, actualización del Normograma (Decreto 415/2016) en SIGER, se encuentran los contratos vigentes que incluyen mantenimiento y soporte, la encuesta de satisfacción al usuario en los servicios en sitio prestado según los requerimientos del usuario consignada en la herramienta de registro de la Mesa de Ayuda y las alertas generadas en el seguimiento y control a la infraestructura de la entidad que se presenten. | 1% | 1.00 | 10000% | JAIME EDUARDO SANTAFE PATIÑO (Jul 8 2016 5:49PM): Se viene trabajando con el Sector Presidencia y Min Tic. Se designó un consultor por Min Tic para la arquitectura empresarial del sector en mayo y fue cambiado en junio. Fueron entregados otros instrumentos que deben ser diligenciados y entregados para apoyar a Presidencia en su formulación del plan sectorial. Para todas las dimensiones del Decreto se requiere trabajar primero el modelo de Arquitectura Empresarial con la guía general y 19 guías específicas para desarrollar los lineamientos. Se conformó una matriz por las 6 dimensiones y se remitió por correo electrónico a todos los responsables para indicar los productos y fechas de corte de informes de avance. Min Tic viene realizando talleres los jueves en la tarde para socializar los instrumentos que vienen trabajando para dar cumplimiento al Decreto, en los cuales hemos participado. Es importante aclarar que la plataforma de datos abiertos www.datosabiertos.gov.co está siendo migrada por lo tanto no recomiendan actualizar información hasta tanto no nos den la capacitación para uso de la nueva herramienta. | 1% | 1.00 | 10000% | JAIME EDUARDO SANTAFE PATIÑO (Oct 10 2016 5:44PM): De acuerdo con la herramienta Ubicar dada por MinTic se encuentra que la ACR para Gestión de TI, de 21 preguntas: 19 se tiene avance; 2 son parciales y 1 No aplica. Estas son: - No Aplica: Considera o ha utilizado esquemas de computación en la nube para la provisión de servicios de TI? De acuerdo con Presidencia las entidades del sector no debemos utilizar servicios en la nube por tema de seguridad, por lo tanto no aplica. - Parcialmente: La entidad cuenta con una arquitectura de componentes de información (datos, información, servicios de información y flujos de información) documentada y actualizada? Se requiere llevar a cabo trabajo con la Oficina Asesora de Planeación, principalmente el tema de flujos de información. - La entidad posee y aplica una estrategia de uso eficiente del papel que incorpora buenas prácticas mediadas por Tecnologías de la Información? Se debe revisar tema con la Subdirección Administrativa. Se solicitó incluir en el Comité Institucional la presentación de los resultados de la herramienta Ubicar y el MRAE para el 19 de octubre de 2016 y se ha solicitado que se incluya en los compromisos de las dependencias en sus planes operativos. | 3%
|  |  |  | Porcentaje de cumplimiento de acciones de GEL - TIC para los servicios* | BRAYAN GABRIEL PLAZAS RIAÑO | 90% | 88.00 | 97.78 |  | 86% | 86.00 | 10000% | ANDREA FERNANDEZ RAMIREZ (Apr 8 2016 10:20AM): Se revisó en forma conjunta con la OAP la última versión de la herramienta UBICAR (instrumento utilizado por Mintic para medir el cumplimiento del Decreto 2573 de 2014).También se identificó la necesidad de articulación con el formato único de registro FURAG. Así mismo, se presentó documento analizando el impacto del recorte presupuestal el cual generó ajustes en los planes y compromisos teniendo en cuenta que no es factible dar cumplimiento a los porcentajes establecidos en dicho Decreto. Una de las recomendaciones aprobadas en la Mesa de Seguridad es incluir en los diferentes planes registrados en el SIGER las actividades de las dependencias teniendo en cuenta que GEL es transversal por lo que es responsabilidad de varias áreas. Así mismo, se presentó el tema al Comité Coordinador. Componente TIC para los Servicios: Debido a la naturaleza de la Agencia Colombian para la Reintegración, y de los usuarios directos de la Entidad, los trámites no pueden ser totalmente automatizados. Razón por la cual se cuenta con trámites misionales internos que permiten un buen uso de las tecnologías de la información y que incluyen los mecanismos exigidos por el criterio. Se utiliza un método de autenticación biométrico para las personas en proceso de reintegración.Se cumple con algunos requisitos de accesibilidad sin completar la totalidad de los tres niveles. Existen convenios interadministrativos y publicaciones en el portal ACR: informes PQRD-S: http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/pqrs-d.aspx, los tramites y servicios: http://www.reintegracion.gov.co/es/atencion/Paginas/tramites.aspx | 1% | 1.00 | 10000% | ANDREA FERNANDEZ RAMIREZ (Jul 11 2016 1:35PM): Se viene trabajando con el Sector Presidencia y Min Tic. Se designó un consultor por Min Tic para la arquitectura empresarial del sector en mayo y fue cambiado en junio. Fueron entregados otros instrumentos que deben ser diligenciados y entregados para apoyar a Presidencia en su formulación del plan sectorial. Para todas las dimensiones del Decreto se requiere trabajar primero el modelo de Arquitectura Empresarial con la guía general y 19 guías específicas para desarrollar los lineamientos. Se conformó una matriz por las 6 dimensiones y se remitió por correo electrónico a todos los responsables para indicar los productos y fechas de corte de informes de avance. Min Tic viene realizando talleres los jueves en la tarde para socializar los instrumentos que vienen trabajando para dar cumplimiento al Decreto, en los cuales hemos participado. Es importante aclarar que la plataforma de datos abiertos www.datosabiertos.gov.co está siendo migrada por lo tanto no recomiendan actualizar información hasta tanto no nos den la capacitación para uso de la nueva herramienta. | 1% | 1.00 | 10000% | PATRICIA CUADRADO CASTELLANOS (Oct 11 2016 3:39PM): Se realizó el diligenciamiento de la herramienta UBICAR, la cual permitió identificar el estado de las entidades del sector presidencia en cuanto a Gestión de TI. Así las cosas, se identifican actividades que recomienda el consultor de MinTIC para ser priorizadas por parte de la ACR. Se publica el borrador del pliego de condiciones para la contratación de servicios de TI el cual incluye actividades relacionadas con servicios de TI, para este proceso se recibieron cerca de 660 observaciones. | 2%
|  |  |  | Porcentaje de cumplimiento de acciones de GEL -Seguridad y privacidad de la Información* | BRAYAN GABRIEL PLAZAS RIAÑO | 50% | 38.00 | 76.00 |  | 31% | 31.00 | 10000% | ANDREA FERNANDEZ RAMIREZ (Apr 8 2016 10:22AM): Se revisó en forma conjunta con la OAP la última versión de la herramienta UBICAR (instrumento utilizado por Mintic para medir el cumplimiento del Decreto 2573 de 2014).También se identificó la necesidad de articulación con el formato único de registro FURAG. Así mismo, se presentó documento analizando el impacto del recorte presupuestal el cual generó ajustes en los planes y compromisos teniendo en cuenta que no es factible dar cumplimiento a los porcentajes establecidos en dicho Decreto. Una de las recomendaciones aprobadas en la Mesa de Seguridad es incluir en los diferentes planes registrados en el SIGER las actividades de las dependencias teniendo en cuenta que GEL es transversal por lo que es responsabilidad de varias áreas. Así mismo, se presentó el tema al Comité Coordinador. Componente Seguridad y privacidad de la información: Se desarrolla la Mesa de Seguridad y gestión sobre los controles necesarios para el acceso a internet y la revisión de los accesos según requerimientos para deshabilitar y/o activar los usuarios. | 4% | 4.00 | 10000% | ANDREA FERNANDEZ RAMIREZ (Jul 11 2016 9:54AM): Se viene trabajando con el Sector Presidencia y Min Tic. Se designó un consultor por Min Tic para la arquitectura empresarial del sector en mayo y fue cambiado en junio. Fueron entregados otros instrumentos que deben ser diligenciados y entregados para apoyar a Presidencia en su formulación del plan sectorial. Para todas las dimensiones del Decreto se requiere trabajar primero el modelo de Arquitectura Empresarial con la guía general y 19 guías específicas para desarrollar los lineamientos. Se conformó una matriz por las 6 dimensiones y se remitió por correo electrónico a todos los responsables para indicar los productos y fechas de corte de informes de avance. Min Tic viene realizando talleres los jueves en la tarde para socializar los instrumentos que vienen trabajando para dar cumplimiento al Decreto, en los cuales hemos participado. Es importante aclarar que la plataforma de datos abiertos www.datosabiertos.gov.co está siendo migrada por lo tanto no recomiendan actualizar información hasta tanto no nos den la capacitación para uso de la nueva herramienta. | 5% | 3.00 | 6000% | BRAYAN GABRIEL PLAZAS RIAÑO (Oct 10 2016 7:00PM): La meta no se ha podido cumplir por los siguientes motivos: - El alcance del SGSI fue modificado y se ajustó el Plan de Acción que se elaboró en el 2015, teniendo en cuenta las indicaciones de MinTic en cuento al objetivo y el alcance del Sistema de gestión de Seguridad de la Información. Se tenía previsto un proceso misional y la instrucción es que abarcara los 16 procesos de la entidad. - Así mismo, se ajustó el Manual de Seguridad de la Información, ampliando el objetivo y el alcance del plan, con la incertidumbre de poder cumplirlo. Adicionalmente, fue presentado al Comité Institucional y de Coordinación para dar las alertas porque tal como están los tiempos y recursos es difícil garantizar el cumplimiento en los porcentajes establecidos en el Decreto 1078 de 2015. El Manual fue aprobado en sesión del 6 de julio de 2016 y se publicó en el SIGER el 19 de agosto de 2016. - Paralelamente, y con el fin de mitigar riesgos y poder avanzar en el tema se incluyó dentro de los estudios previos para los servicios de TI el tema de seguridad de la información. Esta contratación está prevista para finales del 2016, por el recorte presupuestal. - Con respecto a protección de datos personales la OTI ha venido realizando propuestas para dar cumplimiento a la normatividad, con el apoyo de la Oficina Asesora Jurídica. - Es importante anotar que este tema es transversal y se requiere del apoyo de todas las dependencias. Se enviaron: i) un plan de trabajo para dar cumplimiento al cuestionario entregado por MinTic para el Marco de referencia de Arquitectura Empresarial; ii) Se solicitó reunión con MinTic para aclarar aspectos del formulario del SGSI, la cual está pendiente; iii) Se presentó plan de trabajo para Protección de datos personales, la cual requiere de seguimiento en el próximo Comité Institucional. - También se ha tenido inconvenientes con recurso humano para trabajar el tema, puesto que la persona encargada de apoyar algunas actividades renunció, a la fecha no se ha podido suplir la vacante e informaron de talento Humano que no se podrá llevar a cabo este proceso por problemas presupuestales. | 10%
|  | Propuesta de nuevo trámite ante el DAFP | 1. Elaborar documento de propuesta de nuevo tramite "Solicitud de apoyo en investigaciones". 2. Presentar propuesta de nuevo trámites al DAFP, para revisión, análisis y aprobación | Propuesta de nuevo trámite "Solicitud de apoyo en investigaciones", presentada al DAFP. | CLAUDIA XIMENA ABELLA FERNANDEZ | 1 |  |  |  | 0 |  |  | CLAUDIA XIMENA ABELLA FERNANDEZ (Jul 6 2016 10:38AM): El indicador no tiene meta planeada para el período del análisis, como avance se sostuvo reunión con Carolina Osorio consultora del Departamento administrativo de la función pública para el sector Presidencia de la República, en la que se planteó propuesta de nuevo trámite para el apoyo a investigaciones. Como resultado de la consulta se incorpora en el plan anticorrupción, propuesta de presentación de nuevo trámite para aprobación por parte del DAFP. | 0 |  |  |  | 0 |  |  | CLAUDIA XIMENA ABELLA FERNANDEZ (Oct 6 2016 11:37AM): El indicador no tiene meta planificada para el período del reporte. En el mes de octubre dse realizará reunión interna con integrantes del equipo de planeación, con el fin de elaborar el documento de propuesta de nuevo trámite ante el DAFP que debe contener el soporte y justificación para tal fin. | 1
|  | Seguimiento a la mejora, trasparencia y control institucional | 1.Realizar y presentar todos los informes de ley. 2. Realizar informes de seguimiento a planes de mejoramiento. 3. Publicar los informes de supervisión de los contratos ACR | Numero de informes de Transparencia y Control Institucional | GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO | 21 | 20 | 95.24 |  | 10 | 9.00 | 90 | CLAUDIA XIMENA ABELLA FERNANDEZ (Apr 5 2016 9:19AM): Para el primer trimestre de 2016 se elaboraron y presentaron 9 informes de Ley de 10 programados así: 1. informe de derechos de autor, 2. informe de austeridad del gasto, 3. informe ejecutivo anual de evaluación del sistema de Control Interno MECI, 4. Informe de Control Interno Contable, 5. Informe de gestión jurídica del estado, 6. Informe de Seguimiento a la Información Registrada en el SIGEP. 7. Informe del Programa Anual de Auditorias 2015 (Informe de Gestion control Interno año 2015) 8. Cuenta Anual – SIRECI 9. Evaluación por dependencias No se presentó oportunamente el Informe de PQRSD correspondiente al segundo semestre de 2015, toda vez que la información solicitada a las dependencias de la entidad no fue recibida en los tiempos establecidos, lo cual dilato el análisis de la información por parte de control Interno e hizo que el informe final saliera para revisión por parte del Director general el 15 de marzo de 2016 y a la fecha del presente reporte aún se encuentra en revisión. Respecto a lo anterior se cumplió con el 90% de lo planeado para el trimestre. | 3 | 4.00 | 133.33 | GLORIA AIDE GONZALEZ ALMARIO (Jul 1 2016 11:06PM): Para el segundo trimestre de 2016 se elaboraron y presentaron 4 informes de Ley de 3 programados así: 1. informe de austeridad del gasto 2. Informe de Seguimiento a la Información Registrada en el SIGEP. 3. Informe Pormenorizado – MECI 4. Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Se presentó un informe de más toda vez que dentro de la planeación no se encontraba el informe de seguimiento a la información registrada en el SIGEP. SE CUMPLIÓ CON EL 133%, conforme a lo planeado. dicho informe no se establece legalmente su elaboración y presentación trimestral pero se realiza de esta forma con el fin de realizar el seguimiento a dicha información toda vez que en el ultimo seguimiento se registraron inconsistencias en el numero de servidores públicos con hoja de vida registrada en el SIGEP y declaración de bienes y rentas sin realizar a 31 de Marzo de 2016. dichos informes se encuentran publicados en la pagina web de la entidad para consulta de servidores públicos y ciudadanía en general. | 7 | 7.00 | 100 | NELSON SARRIA MUÑOZ (Oct 7 2016 5:11PM): En el tercer trimestre de 2016 se presentaron 7 informes de ley de 7 programados, así: 1. informe de seguimiento a la información registrada por la agencia colombiana para la reintegración de personas y grupos alzados en armas – ACR, en el sistema de información y gestión del empleo público – SIGEP, correspondiente al cuarto trimestre 2. Seguimiento a PQRSD del primer semestre de 2016, 3. Certificado semestral del Sistema Único de Gestion e información litigiosa del Estado - EKOGUI, 4. Seguimiento al Plan anticorrupción y de atención al ciudadano, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2016. 5. Informe de Austeridad del gasto del segundo trimestre de 2016 e 6. Informe Pormenorizado de Control Interno – MECI, 7. Informe ejecución PAA a julio de 2016 (Presentación ante comité del Sistema Integrado de Gestión – 19/08/2016) Se generó un cumplimiento del 100%, dichos informes cada uno con las respectivas recomendaciones y observaciones se evidencian en la página web http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/control-interno.aspx | 1
|  |  |  | Informes de supervisión de contratos publicados | ANDREA CAROLINA PERDOMO VALBUENA | 11 | 8.00 | 72.73 |  | 3 | 2.00 | 66.67 | CLAUDIA PATRICIA VERGARA RUIZ (Jul 14 2016 9:05AM): Durante el primer periodo del año 2016, se realizaron dos informes de supervisión de contratos, presentados a la Dirección General, correspondientes a los meses de febrero y marzo. La cantidad de contratos publicados en cada mes fue: febrero 851 y marzo: 45, para un total de 896 informes publicados en el primer trimestre. | 3 | 3.00 | 100 | CLAUDIA PATRICIA VERGARA RUIZ (Jul 11 2016 9:23AM): Durante el segundo periodo del año 2016, se realizaron tres informes de supervisión de contratos correspondientes a los meses de abril mayo y junio. La cantidad de contratos publicados en cada mes fue: Abril: 24, Mayo: 50 y Junio: 31, para un total de 105 informes publicados en el segundo trimestre. | 3 | 3.00 | 100 | NELSON SARRIA MUÑOZ (Oct 12 2016 5:46PM): Durante el tercer trimestre del año 2016, se realizaron tres informes de supervisión de contratos correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre, de los 1114 contratros que se tienen suscritos a la fecha, se han publicado 806, estando en un 72% de cumplimiento. | 2