## 0
Plan de Participación Ciudadana ARN 2018
REVISIÓN CON CORTE AL 30 DE ABRIL DE 2018
Subdirección/Oficina/Grupo | Relación Producto | Producto | Relación Actividad | Actividad | Indicador | Responsable | Avance General |  |  |  | Periodo 1
[7 empty] | Valor Planeado | Valor Ejecutado | Avance(%) | Comentarios | Valor Planeado | Valor Ejecutado | Avance(%) | Comentarios | Observaciones de Control Interno
Plan de Participación Ciudadana ARN 2018 |  | Acciones de promoción de participación ciudadana |  | 1. Actualizar y socializar el documento de caracterización de usuarios. 2. Elaborar y socializar documento de lineamientos para la caracterización de usuarios. 3. Atender las convocatorias del DNP y asistir a las Ferias Nacionales convocadas para el 2018 ( Por demanda pero sujeto a presupuesto asignado). 4. Acciones virtuales para fortalecer el proceso de atención al ciudadano ( 2 acciones). | Nivel de cumplimiento de las acciones de promoción de participación ciudadana 2018 | MARIA ASSENETH DURAN VELANDIA | 100.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 100.00 | MARIA ASSENETH DURAN VELANDIA (Apr 4 2018 11:22AM): Las actividades registradas para dar cumplimiento a este indicador son cuatro, ninguna esta programada para este trimestre, sin embargo, se registro un avance en la actividad atención a convocatorias DNP y Ferias Nacionales de Servicio al Ciudadano 2018 -- que corresponde a la feria nacional de servicio al ciudadano realizada en el municipio de Manaure, a la cual se asistió en articulación con el Grupo Territorial del magdalena, se realizaron actividades orientadas a visibilizar y posicionar la entidad en el municipio, hacer talleres de prevención al reclutamiento de NNAJ, trámites y articulación con otras entidades. Así mismo, asistimos al taller de Liderazgo y Comunicación para el servicio realizado, dirigido a colaboradores de atención al ciudadano de las entidades públicas, ambas actividades convocadas por el DNP. Los soportes se encuentran en los archivos de la carpeta compartida | De acuerdo con lo verificacdo por el Grupo de Control Interno de Gestión se revisaron los siguientes docunentos, a saber: a) Inscripción a Feria Nacional de Servicio al Ciudadano a Manaure(Guajira); b) Boletín Fería de Atención al Ciudadano de Manaure (Guajira); c) Correo Electrónico con información acerca de los trámites respecto a la Feria de Servicio al Ciudadano; d) Correo respecto a los lineamientos relacionados con la Feria; Correo anexando información respecto a la presentación der la Feria, el volante publicitario de la Feria, el Cronograma de Actividades; el listado de entidades asistentes y el formato de registro; e) Documento de organización para la Feria; f) Correo con listados de asistencia a la Feria; y, g) Correo enviando información acerca de Taller sobre Comunicación Asertiva. Así las cosas se determina que se cumple con lo estipulado para este trimestre.
|  | Acciones o escenarios en los que se participa a nivel local, relacionados con construcción de paz, ciudadanía y reconciliación. |  | Participación de manera activa por parte de la ARN en acciones y escenarios locales relacionados con la construcción de paz, ciudadanía y la reconciliación, incluye espacios gestionados o propiciados por los GT/PA en los que se trabajen temas relacionados con la reconciliación y la construcción de paz. | Acciones o escenarios en los que se participa a nivel local, relacionados con construcción de paz, ciudadanía y reconciliación 2018 -PA | MARIA DEL PILAR RUIZ BRAVO | 110.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 100.00 | MARIA DEL PILAR RUIZ BRAVO (Apr 3 2018 3:32PM): En los meses de enero, febrero y marzo se han desarrollado las siguientes actividades que dan cuenta del seguimiento al indicador: Ajuste a la propuesta de trimestralización y acompañamiento a los GT/PA en la implementación de las iniciativas comunitarias, lo cual se materializa en lo siguiente: 1. Modificación instrumento priorización de territorios incluyendo la justificación si la iniciativa se desarrolla en un contexto receptor, la categoría central de la misma y si es nueva o de continuidad. 2. Ajuste de documento de diagnóstico el cual se encuentra en trámite de aprobación por parte de la oficina de planeación de la ARN 3. Solicitud de formalización de instrumentos en SIGER. 4. Pilotaje de la plataforma de comunidades en el SIR en articulación con OTI. 5. Entrega a los grupos territoriales de las definiciones de las categorías centrales que se trabajan en la estrategia comunitaria. Los soportes de las acciones se evidencian en el documento propuesta de trimestralización y acompañamiento en la implementación de iniciativas comunitarias, en los 7 instrumentos para desarrollar el acompañamiento a los GT/PA, y en los casos de uso solicitados a OTI para desarrollar el módulo de comunidades en el SIR. | El Grupo de Comtrol Interno de Gestión informa que, a pesar de la información escrita en esta tabla, no se pudo verificar la evidencia sobre la misma ya que en la carpeta destinada para ubicarla no se encontro más que un texto donde se dirigia a otra carpeta que no pudo ser visualizada por el revisor.
|  | Espacios institucionales de participación ciudadana para la incidencia en la gestión de la ARN |  | 1. Acciones virtuales para la promoción de la participación. 2. Ejercicios participativos con PPR para la construcción de planes operativos GT/PA. 3. Ejercicios de diálogo con grupos de valor para definición marco estratégico ARN. 4. Diálogos Dirección DPR con PPR. | N° de acciones virtuales para la promoción de la participación | ALEX HERNANDO BONILLA NIÑO | 2.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 100.00 | ALEX HERNANDO BONILLA NIÑO (Apr 6 2018 3:23PM): No aplica para el periodo. La meta se encuentra planeada para los trimestres 2 y 4. | No aplica para este periodo.
|  |  |  | 1. Acciones virtuales para la promoción de la participación. 2. Ejercicios participativos con PPR para la construcción de planes operativos GT/PA. 3. Ejercicios de diálogo con grupos de valor para definición marco estratégico ARN. 4. Diálogos Dirección DPR con PPR. | No de escenarios de diálogo con grupos de valor y partes interesadas | NELSON SARRIA MUÑOZ | 32.00 | 1.00 | 3.12 |  | 1.00 | 1.00 | 100.00 | NELSON SARRIA MUÑOZ (Apr 5 2018 4:33PM): Se realizó una jornada, consistente en 3 talleres partipacipativos con colaboradores de la entidad, en cada uno de los tipos de procesos. En los talleres se recogieron insumos para la revisión y actualización del marco estratégico y propuesta de plan estratégico para el próximo período de gobierno. | De acuerdo con lo verificacdo por el Grupo de Control Interno de Gestión se revisaron los siguientes docunentos, a saber: a) Balance Ejecutivo fechado en marzo de 2018; b) Listado de asistencia a la jornada de diálogo; c) Memoria, Fase I, Comité Directivo; y, d) Memoria, Fase I, Funcionarios (fechado en marzo 13 y 15 de 2018). Después de cotejar los datos se comprueba que estas acciones cumplen con lo señalado en las actividades por realizar.
|  | Estrategia "Escuelas de Campo para el Desarrollo Productivo hacia la Reconciliación - ECAS" implementada GT Alto Magdalena Medio 2018 |  | T1 - Priorizar los municipios para la implementación de la Estrategia (10%). T1 - Identificar la población objeto (PPR/PDC y sus familias, personas víctimas y comunidad receptora) y las necesidades para el fortalecimiento de capacidades productivas locales (10%). T2 - Diseñar Estrategia ""Escuelas de Campo para el Desarrollo Productivo hacia la Reconciliación - ECAS"" (10%). T2 - T3 - Implementar las actividades de formación contenidas en el marco de la Estrategia (20%). T3 - Realizar gestión con actores externos para el fortalecimiento de la Estrategia (10%). T4 - Monitorear las Unidades de Negocio de las PPR/PDC y sus Familias, personas víctimas y comunidad que participaron de la Estrategia (10%). T4 - Realizar un Informe final de la implementación de la Estrategia (10%). | Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia ECAS de acuerdo con las actividades planteadas. | JUAN CARLOS ZULETA QUIÑONES | 100.00 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 | 100.00 | JUAN CARLOS ZULETA QUIÑONES (Apr 4 2018 9:35AM): Para el primer trimestre se desarrollaron las actividades de priorización de los municipios y la identificación de la población objeto. La priorización de los municipios para la implementación de la Estrategia se efectuó a partir de la focalización en el marco de las acciones de alistamiento. Así mismo, con base en las realidades socioeconómicas, las capacidades para la reconciliación y la caracterización en el marco de los planes de trabajo, se identificó la población objeto de la estrategia. Las evidencias de cumplimiento de las actividades descritas se encuentran en la siguiente ruta de almacenamiento: \\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\GT_AM\T1\IND2_ECAS | De acuerdo con lo verificado por el Grupo de Control Interno de Gestión se revisaron los siguientes documentos, a saber: a) listado de población objeto ECAS; y, b) Documento priorización ECAS. Teniendo en cuenta las actividades establecidas para este periodo se comrpueba el cumplimiento de las mismas.
|  | Estrategia de Consolidación de capacidades territoriales para la construcción de paz (GT ARN Sucre) |  | T1 - Desarrollar acciones de alistamiento para la implementación de la estrategia. (10%) T2 - Elaborar un Plan de Acción interinstitucional. (30%) T3 - Generar Encuentros y Espacios de articulación y apropiación. (20%) Construir protocolo de atención y acceso por entidad. (20%) T4 - Elaborar un informe de la implementación de la estrategia. | Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia de acuerdo con las actividades planteadas. | MARIA DE LA CRUZ VITOLA GONZALEZ | 100.00 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 | 10.00 | 100.00 | TATIANA PALMETH DIAZ (Apr 5 2018 11:02AM): Se definieron los lineamientos de implementación de la estrategia Consolidación de capacidades territoriales para la construcción de paz en el Departamento de Sucre y se cuenta con un plan de acción estrategico para el desarrollo de dicha estrategia, cumpliendo con el porcentaje de avance establecido para el trimestre (10%). ruta carpeta compartida \\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\GT_SU\T_1\IND2 | Para esta actividad el Grupo de Control Interno de Gestión verifica el documento "Propuesta Posicionamiento"; en el mismo se comprueba el cunplimiento de este indicador ya que, en él, se encuentra inscrito el plan de trabajo determinado.
|  | Estrategia de Diálogos Empresariales para el encadenamiento productivo implementada (GT ARN Meta Orinoquía) |  | T1 – Diseñar la Estrategia para la implementación de los Diálogos Empresariales e identificar las PPR/PDC que tienen Unidades de Negocio en Funcionamiento (10%). T2 – T3 - Realizar los Diálogos Empresariales para la promoción de acciones de articulación hacia el encadenamiento productivo (25%). T3 – T4 - Monitorear la articulación entre los empresarios y las PPR/PDC con Unidades de Negocio en Funcionamiento (15%). T4 – Elaborar el informe final de la implementación de la Estrategia de Diálogos empresariales (10%). | Porcentaje de avance en la implementación de la Estrategia de Diálogos Empresariales de acuerdo con las actividades planteadas. | JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ | 100.00 | 10.00 | 10.00 |  | 10.00 | 10.00 | 100.00 | JUAN CARLOS SILVA HERNANDEZ (Apr 5 2018 11:03AM): Para el presente trimestre se formuló el concepto “Diálogos empresariales con encadenamiento productivo”, teniendo como base los siguientes conceptos básicos: - La visión estratégica del grupo territorial, definiendo para ello el objetivo de la estrategia cuya meta es la articulación hacia el encadenamiento productivo entre unidades de negocio. - El contexto del GT, donde se presenta una lectura del territorio, desde variables básicas que brindan un escenario donde se desarrollan los procesos de reintegración y reincorporación. - Construcción de un marco metodológico, definiendo el accionar propuesto en los diálogos empresariales como base inicial, y culminación en proceso de encadenamientos productivos. - Selección y definición de población objeto resultante de una revisión del consolidado de unidades de negocio en ejecución en el grupo territorial. Lo anterior permite presentar como avance una estrategia que responde a la meta propuesta por el grupo territorial, para el primer trimestre del 2018. Los soportes se encuentran en el siguiente link: GT-MO (\\acr.int\siger2017\2-POA\18-GT_PA) T1 IND 2 | Los documentos aportados para revisión son las siguientes: a) Encadenamiento Productivo; y, b) Población objeto diálogos empresariales. Después de verificados por el Grupo de Control Interno se determina que cumplen con lo planeado para este periodo.
|  | Estrategia de fortalecimiento de entornos protectores para la construcción de un ambiente sostenible, con NNAJ en la comuna 10 de la ciudad de Pasto (PA ARN Nariño). |  | T1 - Elaborar el documento de Estrategia. (20%) T2 - Socializar y concertar la estrategia con la IE (10%) Implementar el proceso de formación. (20%) T3 - Implementar el proceso de formación (20%) y desarrollar el proceso de acompañamiento. (10%) T4 - Realizar evento de socialización y retroalimentación del proceso (10%) y elaborar un informe sobre la implementación de la estrategia. (10%) | Porcentaje de ejecución de la estrategia de fortalecimiento de entornos protectores. | DIEGO ALEJANDRO BASTIDAS ANDRADE | 100.00 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 | 100.00 | NELSON SARRIA MUÑOZ (Apr 11 2018 9:44AM): Maria Gabriela Villota Gavilanes: Se dio cumplimiento a lo programado para el primer trimestre de 2018, consolidando el documento de la estrategia en donde se reportan las gestiones de focalización, priorización, gestión y articulación del proyecto ambiental educativo de la I.E. Ciudadela Educativa de la Paz, de la comuna 10 del municipio de Pasto. Los documentos soporte reposan en la carpeta compartida. | Se revisó la carpeta correspondiente y se encontró el documento "Fortalercimiento al Proyecto Ambiental Educativo de la Institución Educativa "Ciudadela de Paz". Teniendo en cuenta la información allegada el Grupo de Control Interno de Gestión comprueban que se cumple con lo estipulado para este periodo.
|  | Implementación de estrategias de atención diferencial étnica afro para PPR y familias en el GT ARN Valle del Cauca |  | T1. Revisión y validación del documento sobre la Implementación de la Estrategia Afro en el GT Valle y Selección de dos (2) grupos piloto para implementar la Estrategia de Afro en el GT Valle. T2. Realización de actividades que correspondan a la implementación de la Estrategia Afro acorde al cumplimiento de acuerdos de los Planes de Trabajo de las PPR y familias incluidas en los dos (2) grupos piloto. T3. Realización de actividades que correspondan a la implementación de la Estrategia Afro acorde al cumplimiento de acuerdos de los Planes de Trabajo de las PPR y familias incluidas en los dos (2) grupos piloto. T4. Evaluación de la implementación de la Estrategia Afro con los dos (2) grupos piloto | Nivel de cumplimiento en la implementación de la estrategia de atención diferencial étnica afro para PPR y Familias | MARIA ISABEL BARON CAVIEDES | 100.00 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 | 100.00 | MARIA ISABEL BARON CAVIEDES (Apr 4 2018 4:48PM): En este primer trimestre realizó la revisión y validación del documento sobre la Implementación de la Estrategia Afro en el GT Valle y posteriormente se realizó la selección de dos (2) grupos piloto con apoyo de los profesionales reintegradores uno en Buenaventura con 7 PPR y otro en Cali con 19 PPR para implementar la Estrategia. Con esto se logró el 100% de la meta establecida para el trimestre , el cual corresponde al 20% de la meta el total del año 2018. Con esta estrategia se quiere fortalecer la atención en el Departamento y que una vez validada pueda ser replicada en los demás GT a nivel nacional como una buena práctica donde se rescaten características propias en relación con lo étnico y cultural. En el siguiente trimestre se trabajarán actividades de la ruta de acuerdo a la estrategia directamente con las PPR y las familias seleccionadas para el piloto Las evidencias de este cumplimiento se encuentran en la carpeta compartida GT_VC (\\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA) | El Grupo de Control Interno de Gestión verificó los documentos de Validación de la Selección de PPR's para Buenaventura y Cali. Teniendo en cuenta la revisión se comprueba el cumplimiento de las actividades programadas.
|  | Plan de empoderamiento ciudadano para el acceso a los servicios de salud dirigidos a PPR y sus familias. PA ARN Cauca |  | T1. Construir el plan de acción de empoderamiento de las PPR y sus familias frente al acceso a los servicios de salud. (20%) T2. Implementar el plan de acción de empoderamiento ciudadano frente al acceso a los servicios de salud. (35%) T3. Implementar el plan de acción de empoderamiento ciudadano frente al acceso a los servicios de salud. (35%) T4. Elaborar informe de la implementación del plan de acción de Empoderamiento Ciudadano frente al acceso a los servicios de salud dirigidos a PPR y sus familias. (10%) | Porcentaje de avance en la implementación del Plan de empoderamiento ciudadano para el acceso a los servicios de salud dirigidos a PPR y sus familias, de acuerdo con las actividades planteadas. | ANGELA MARIA MEDINA SANCHEZ | 100.00 | 20.00 | 20.00 |  | 20.00 | 20.00 | 100.00 | ANGELA MARIA MEDINA SANCHEZ (Apr 4 2018 11:56AM): En el PA Cauca se logró un avance del 20% durante el primer trimestre de la vigencia 2018, en la construcción e implementación de un plan de acción que genere empoderamiento ciudadano en las PPR y sus familias frente al acceso a los servicios de salud. Este avance esta representado en el cumplimiento de las acciones definidas para este periodo: 1. Grupo focal con entidades de salud para determinar plan de acción. 2. Construcción del plan de acción para la implementación de Ruta de empoderamiento ciudadano en las PPR y sus familias frente al acceso a los servicios de salud. En el grupo focal se contó con la participación de actores claves del sector salud de Popayán, por lo que se cuenta con un plan de acción pertinente para la implementación de la ruta de empoderamiento ciudadano frente al acceso a los servicios de salud de PPR y sus familias en el PA Cauca. Las evidencias cumplen como los lineamientos impartidos en la Guía de Sistematización de Acciones de Participación Ciudadana de la ARN y reposan en la carpeta compartida asignada por la OTI en el servidor: \\acr.int\siger2018\2-POA\18_GT_PA\PA_CA\T_1\IND_4 | El Grupoi de Control Interno de Gestión hizo la revisión de los siguientes documentos, a saber: a) Ficha Registro Grupo Focal Entidades de Salud ARN Cauca; b) Plan de Acción Empoderamiernto Ciudadano en Salud PPR y Familias PA Cauca; y, c) Sistematización Grupo Focal Entidades Salud. Teniendo en cuenta la información escrita en los mencionados documentos se comprueba que se cumplió con lo establecido.
|  | Promoción de la apropiación del rol de ciudadano activo y como actor relevante en la construcción de paz, en las PPR |  | Promover mecanismos de reintegración comunitaria y prevención para la construcción de Paz | Intervenciones de reintegración comunitaria implementadas 2018 | MARIA DEL PILAR RUIZ BRAVO | 10.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 100.00 | MARIA DEL PILAR RUIZ BRAVO (Apr 3 2018 3:35PM): Respecto a la implementación de los Modelos de Reintegración Comunitaria de la vigencia 2018, es importante mencionar que el trabajo comunitario desarrollado en el marco institucional de la entidad ha permitido contar con aliados estratégicos que se orientan por objetivos similares relacionados con el desarrollo de espacios de participación ciudadana, convivencia, y reintegración. Por este motivo se hizo necesario afianzar la alianza estratégica con OIM para el desarrollo e implementación de intervenciones comunitarias en los territorios a partir del perfeccionamiento del convenio 1141-18 mediante el cual será posible el desarrollo de 10 MRC en 2018. En razón de lo anterior se han desarrollado acciones preliminares de focalización de los territorios para implementar las intervenciones de reintegración comunitaria. Para la realización del proceso se tienen dos criterios de evaluación: 1. Continuidad de procesos previos, para garantizar la instalación y/o el fortalecimiento de las capacidades adquiridas con el fin de garantizar el impacto esperado; 2. Incidencia en comunidades receptoras, con el fin de fortalecer las comunidades receptoras de Personas en Proceso de Reintegración – PPR. Estos dos criterios fueron socializados con los GT de la ARN para recibir las propuestas de intervención. Los soportes de estas acciones son el documento convenio 1141-18 entre ARN – OIM, y el documento proceso de focalización MRC Modulares 2018. | El Grupo de Comtrol Interno de Gestión informa que, a pesar de la información escrita en esta tabla, no se pudo verificar la evidencia sobre la misma ya que en la carpeta destinada para ubicarla no se encontro más que un texto donde se dirigia a otra carpeta que no pudo ser visualizada por el revisor.
|  |  |  | Promover mecanismos de reintegración comunitaria y prevención para la construcción de Paz | Intervenciones de prevención del reclutamiento de NNAJ implementadas 2018 | MARIA DEL PILAR RUIZ BRAVO | 30.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 100.00 | MARIA DEL PILAR RUIZ BRAVO (Apr 3 2018 3:37PM): A la fecha se encuentran en implementación 30 iniciativas de fortalecimiento de entornos protectores en la cuarta edición de la estrategia de prevención de reclutamiento “Mambrú este es otro cuento”. Se desarrollaron las fases de etapa previa y diagnóstico participativo y actualmente se encuentra en ejecución la fase de fortalecimiento de iniciativas locales juveniles; se cuenta con: - 30 documentos de diagnóstico participativo - 30 planes de fortalecimiento formulados con la participación de GT/PA y beneficiarios. | El Grupo de Comtrol Interno de Gestión informa que, a pesar de la información escrita en esta tabla, no se pudo verificar la evidencia sobre la misma ya que en la carpeta destinada para ubicarla no se encontro más que un texto donde se dirigia a otra carpeta que no pudo ser visualizada por el revisor.
|  | Visibilización y posicionamiento de la PRSE y la gestion de la ACR |  | Realizar eventos de socialización y visibilización de la PRSE y el proceso de reincorporación con actores externos | Número de Espacios de deliberación realizados -2018 | ALEJANDRO GARZON LOPEZ | 10.00 | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | 100.00 | ALEJANDRO GARZON LOPEZ (Apr 2 2018 9:35AM): Durante el 1er trimestre no se tenían planeados espacios de deliberación, debido a que no se contaba con operador logístico. | N.A.
| Fuente: | Aplicativo SIGER
| Elaborado Por: | Enrique Fernandez - Contratista
| Revisado y Aprobado: | Eduardo Sanguinetti - Asesor de Control Interno de Gestión
| Fecha de Elaboración: | Mayo 16 de 2018