## Hoja1
Entidad: |  | Agencia para la Reincorporación y la Normalización | [6 empty] | NIT: | 900477169-8
Representante Legal: |  | Joshua Shuajo Mitrotti Ventura | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2017-07-11
Responsable del proceso: |  | Adriana Julet Gil Gonzalez | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2020-03-01
Cargo: |  | Subdirectora Administrativa
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | 11/07/2017 N° 1
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Tabla de Retención Documental y Cuadros de Clasificación Documental Se concluye en la presente visita de vigilancia que frente al hallazgo Nº 1 del PMA de la ACR, se culminaron las actividades programadas, pero éstas no fueron suficientes para subsanar el presunto incumplimiento. La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas- ACR se encuentra en proceso de convalidación de las Tablas de Retención Documental (TRD). (La Tabla de Retención Documental no se encuentra convalidada por parte del Archivo General de la Nación.) | ACCIÓN NO. 1 | Remitir la Tabla de Retención Documental con sus respectivos anexos al Archivo General de La Nación para su correspondiente convalidación | 1 | Realizar los respectivos ajustes a la Tabla de Retención Documental de acuerdo a lo indicado por el Archivo General de la Nación- AGN para su posterior envío y convalidación | 2017-08-01 | 2018-08-01 | 52.1429 | 100% | Tabla de Retención Documental convalidada | 100% | En Agosto de 2017se expidió y socializó la resolución 1548 de 2017, mediante la cual se adoptan las Tablas de Retención Documental de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización- ARN. Adicionalmente se remitió al Archivo General de la Nación el OFI17-024518, mediante el cual se informa que el plazo para convalidación de la TRD, venció el 19 de julio de 2017, fecha en la que concluía los noventa (90) días estipulado por la ley, y al no recibir respuesta dentro del término establecido para tal fin se dio aplicación a lo dispuesto en el literal “e” del artículo 10 del Acuerdo 004 de 2013 ° “Presentación, revisión y ajustes, en el cual se señala que “transcurridos noventa (90) días desde la presentación de las TRD o TVD a los Consejos Departamentales o Distritales de Archivos o al Archivo General de la Nación, sin que dichas instancias se hayan pronunciado, la entidad podrá proceder a su inmediata implementación. | Grupo de Gestión Documental | * Resolución 1598 de 2017 . * OFI17-024518 de 12/09/2017 (Tablas de Retención Documental – Agencia Colombiana para la Reintegración, radicado 2-2017-07803 del Archivo General de la Nación y EXT17-013644 de la ARN) | De acuerdo con el avance y evedencias suministrada por el Grupo de Gestión Documental, se verificó: Que la Tabla de Retención Documental de la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN, ya se encuentra convalidad por parte de Archivo general de la Nación, segun lo dispuesto en el artículo 10 del Acuerdo 004 de 2013; además, se encuentra publicad aen la pagina WEB de la Agencia y la Resolución 1598 del 3 de agosto de 2017 http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Paginas/tablas-de-retencion.aspx | Informe N° 1 Trecer trimestre de 2017.
2 | Programa de Gestión Documental- PGD. Se concluye en la presente visita de vigilancia que frente al hallazgo Nº 2 del PMA de la ACR, se culminaron las actividades programadas, aclarando que no son suficientes para subsanar el presunto incumplimiento. La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas- ACR da continuidad al proceso de aprobación del Programa de Gestión Documental. (No existe evidencia del acta de comité de archivo, ni acto administrativo mediante el cual se adopte el Programa de Gestión Documental- PGD.) | ACCIÓN NO. 2 | Elaborar, oficializar y socializar el acto administrativo mediante el cual se adopte el Programa de Gestión Documental- PGD | 1 | El grupo de Gestión Documental a través de la Secretaría General deberá emitir un acto administrativo que adopte en la ARN el PGD. | 2017-07-11 | 2017-12-31 | 24.7143 | 100% | Acto administrativo de adopción del Programa de Gestión Documental | 100% | El programa de Gestión Documental - PGD fue presentado y aprobado por parte del CIDA (Comité Institucional de Desarrollo Administrativo), ante lo cual se procedió a publicarlo en la pagina WEB para cumplir con los requisito normativos. El enlace WEB donde se encuentra publicado el PGD es el siguiente: http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20Gestin%20Documental/Programa%20de%20Gestion%20Documental.pdf | Grupo de Gestión Documental | Acta Comité del CIDA (Aprobación del PGD) Enlace WEB PGD: http://www.reintegracion.gov.co/es/agencia/Documentos%20de%20Gestin%20Documental/Programa%20de%20Gestion%20Documental.pdf | De acuerdo con el avance y evedencias suministrada por el Grupo de Gestión Documental, se verificó: Que el Acta del comité de Desarrollo Adminsitrativo por medio del cual fue aprobado el Programa de Gestión Documental se encuentra firmada y archivada según disposicones de Archivo. El programa puede ser consultado en la página Web de la entidad. | Informe N° 1 Trecer trimestre de 2017.
3 | Inventario Único Documental- FUID Se concluye en la presente visita de vigilancia que frente a los hallazgos Nº 4 y 5 del PMA de la ACR, no se culminaron las actividades programadas. La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas- ACR, actualmente da continuidad al proceso a fin de cubrir la totalidad de los inventarios documentales, en cumplimiento del articulo 26 de la Ley 594 de 2000 y el Acuerdo 042 de 2002. (La totalidad de inventarios documentales no se encuentran actualizados.) | ACCIÓN NO. 3 | Actualizar y hacer seguimiento a los inventarios documentales institucionales en el Formato Único de Inventario Documental- FUID. | 1 | Los archivos de gestión deben actualizar sus inventarios documentales en el formato FUID conforme a la información que custodian, según los lineamientos del Grupo de Gestión Documental. | 2017-07-11 | 2019-12-31 | 129 | 48% | Inventarios documentales actualizados | 48% | Mediante el numeral 6 del formato GD-F-19 (Formato verificación y seguimiento a la implementación de tabla de retención Documental-trd)se evalúa el estado de los inventarios documentales de los archivos de gestión. En este sentido, promediando los resultados obtenidos por dependencia se obtuvo un 48% de avance en la actualización de los inventarios. | Todas las Dependencias y Grupos Territoriales y/o Puntos de Atención Grupo de Gestión Documental | GD-F-19 FORMATO VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL-TRD | De acuerdo con el avance y evedencias suministrada por el Grupo de Gestión Documental, se verificó: Que se tiene un avance del 48% de verificación del estado de los inventarios documentales de los archivos de gestión, donde las dependencias viene actualizando sus archivos de acuerdo con los compormisos acordados. | Informe N° 1 Trecer trimestre de 2017.
4 | Conformación de los Archivos Públicos La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas- ACR no ha elaborado, aprobado, implementado las Tablas de Valoración Documental. (La entidad no cuenta con Tablas de Valoración Documental, mediante las cuales pueda organizar sus fondos documentales acumulados) | ACCIÓN NO. 4 | Elaborar proyecto de intervención de fondos documentales acumulados y elaboración de Tablas de Valoración Documental- TVD | 1 | Evaluar la documentación del fondo acumulado para identificar la normativa técnica, legal e instrumentos archivistas requeridos para formular el proyecto. | 2017-07-11 | 2017-12-31 | 24.7143 | 40% | Proyecto de intervención de fondos documentales acumulados | 20% | A la fecha se cuenta con un borrador del proyecto de intervención de los fondos documentales y elaboración de la Tabla de valoración documental, queda pendiente su oficialización | Grupo de Gestión Documental | Proyecto intervención de fondos documentales acumulados (BORRADOR) | De acuerdo con el avance y evedencias suministrada por el Grupo de Gestión Documental, se verificó: Que la Agencia ARN, esta elaborando un proyecto de intervención de fondos documentales y elaboración de la Tabla de Valoración Documental - TVD, una vez revisado y aprobado por el comité CIDA se procederá su aplicación. | Informe N° 1 Trecer trimestre de 2017.
|  | ACCIÓN NO. 5 | Ejecutar proyecto de intervención de fondos documentales | 2 | Intervención de los fondos acumulados documentales a partir de la elaboración y aprobación de los instrumentos archivísticos establecidos en el proyecto. | 2018-02-01 | 2020-03-01 | 108.4286 | 0% | Aplicación Proyecto de intervención de fondos documentales acumulados |  | Una vez se oficialice el proyecto de intervención de los fondos documentales se procederá a implementar sus actividades de acuerdo a los tiempos y responsables establecidos. |  |  | De acuerdo con el avance y evedencias suministrada por el Grupo de Gestión Documental, se verificó: Que una vez aprobado el proyecto de de intervención de fondos documentales y elaboración de la Tabla de Valoración Documental - TVD, se procesderá a su implementación, la cual está programada para finalizar en el 01/03/2020. | Informe N° 1 Trecer trimestre de 2017.
5 | Organización de los Archivos de gestión: Se concluye en la presente visita de vigilancia que frente a los hallazgos Nº 3 y 9 del PMA de la ACR, no se culminaron las actividades programadas. La Agencia Colombiana para la Reintegración de Personas y Grupos Alzados en Armas- ACR da continuidad a los aspectos en cumplimiento a la totalidad de los criterios de organización de los archivos de gestión, según la normatividad relacionada: ordenación, foliación, hoja control, control préstamos de documentos e integridad física de los documentos. (La organización de los archivos de gestión de la Entidad, no cuenta con la totalidad de los criterios de organización como foliación, inserción de hoja control y transferencias documentales, según los lineamientos del Grupo de Gestión Documental.) | ACCIÓN NO. 6 | Aplicar en los archivos de gestión los criterios de organización documental y realizar seguimientos al cumplimiento de los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación. | 1 | Realizar y aplicar los seguimientos para verificar el estado de organización de los archivos de todas las dependencias de la ARN, con el fin de garantizar la organización y preservación de la información. | 2017-07-11 | 2019-12-31 | 129 | 69.5% | Cronograma de Seguimientos para verificar el estado de organización de los archivos institucionales por vigencia Seguimientos de verificación del estado de organización de los archivos institucionales | 69.5% | Mediante el MEM17-002649 se programaron los seguimientos para la conformación, preservación y control de los archivos de gestión, la implementación de los seguimientos fueron socializadas a través de dos informes presentados al Comité Institucional de Desarrollo Administrativo- CIDA. | Todas las Dependencias y Grupos Territoriales y/o Puntos de Atención Grupo de Gestión Documental | Informes de seguimiento aplicación TRD | De acuerdo con el avance y evedencias suministrada por el Grupo de Gestión Documental, se verificó: Que el promedio de los archivos de gestión actualizados de todas las depdencias de la Agencia ARN, es del 70%, según los seguimeinto presentado pro el Grupo de Gestión Documental. | Informe N° 1 Trecer trimestre de 2017.
6 | Organización de Historias Laborales Se concluye en la presente visita de vigilancia que frente a los hallazgos Nº 10 del PMA de la ACR, no se culminaron las actividades programadas. La Entidad no ha aplicado los criterios de organización y control a la totalidad de la subserie documental Historias Laborales activas e Inactivas. | ACCIÓN NO. 7 | Organizar las Historias Laborales de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Archivo General de la Nación y el Grupo de Gestión Documental. | 1 | El Grupo de Talento Humano deberá garantizar la integridad de las historias laborales mediante la aplicación de criterios como foliación, actualización de los expedientes, inserción de testigos documentales y dar continuidad a los procesos técnicos archivísticos como clasificación, ordenación y descripción documental. | 2017-07-11 | 2018-12-01 | 72.5714 | 0% | Historias Laborales Organizadas | 20% | Talento Humano elaborará un plan de trabajo para garantizar la adecuada organización documental de las Historias Laborales. Sin embargo, se viene desarrollando acciones y toma de decisiones con la adminsitración para implementar mecanismos que permitar mejorar la gestión documental y su archivo final. | Talento Humano | GD-F-19 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL-TRD | De acuerdo con el avance y las consultas realizadas por el Grupo de Gestión Documental y Talento Humano, se verificó: que se esta proyectando un plan de trabajo especifico para abordar la adecuada organización documental de las hoja de vida de los servidores de la Agencia. | Informe N° 1 Trecer trimestre de 2017.
|  | ACCIÓN NO. 8 | Realizar seguimiento al estado de organización documental de la Subserie documental Historias Laborales, de acuerdo con el cronograma definido para cada anualidad. | 1 | El Grupo de Gestión Documental debe realizar seguimiento para verificar el estado de organización de las Historias Laborales. | 2017-07-11 | 2018-12-01 | 72.5714 | 40% | Seguimiento a la organización de Historias Laborales, |  | En cumplimiento al MEM17-002649 se han realizado dos de los tres seguimientos programados en la vigencia 2017 para verificar el estado de organización de las Historias Laborales. En este sentido para la vigencia 2018 se programaran dos seguimientos al archivo de TH (en especial a las Historias Laborales), en el que se verificaran el cumplimiento de los lineamientos archivísticos establecidos en la normativa vigente. | Grupo de Gestión Documental | GD-F-19 VERIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE TABLA DE RETENCIÓN DOCUMENTAL-TRD | De acuerdo con el avance y evedencias suministrada por el Grupo de Gestión Documental, se verificó: Que el Grupo de Gestión Documental viene realizando los seguimientoa a la organización de las historia laborales, donde se esatblecieron compromisos para actualizar dihca información documental. | Informe N° 1 Trecer trimestre de 2017.
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 100%
|  |  |  | Acción 2 | 100%
|  |  |  | Acción 3 | 48%
|  |  |  | Acción 4 | 40%
|  |  |  | Acción 5 | 0%
|  |  |  | Acción 6 | 69.5%
|  |  |  | Acción 7 | 0%
|  |  |  | Acción 8 | 40%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 49.69% | sobre 100%
Note on A7: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B7: Título de los hallazgos archivísticos
Note on C7: Cada una de las actividades propuestas
Note on D7: Se registró el item determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F7: La descripción d ellas metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on I7: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on J7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on K7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on L7: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on M7: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on N7: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on O7: Se registra la información relatica a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on P7: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R7: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S7: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on G8: Fecha de inicio de actividades para alcalzar la meta
Note on H8: Fecha en que se culmina la meta
Note on C9: El número de acciones pueden variar
Note on L9: El número de metas puede variar. Si necesitan más campos, insertar las filas