## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 11997
| Fecha | 2018-11-27
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La ARN no dispone de criterios claros y unificados, para la asignación y distribución de los facilitadores en los diferentes espacios territoriales, acorde con la población intervenir; como quiera que se observan facilitadores con 28 personas a cargo y otros con 77. | Se conformaron equipos a nivel territorial a partir de la población acreditada y asignada a cada ETCR, sin embargo, los movimientos y la dispersión de la población superó la planificación inicial. | Formular y socializar criterios estandarizados para la conformación de los equipos territoriales, a partir de la población objeto de atención en cada GT/PA y las particularidades de cada contexto. | 1. Definir criterios estandarizados que permitan atender las necesidades en cada proceso que ofrece la ARN teniendo en cuenta las particularidades de la población y la evolución de la política en cada contexto. | Archivo "Insumos para definición de Plazas" Matriz inicial de Criterios y proyección inicial de plazas 2019 | 2 | 2018-11-27 | 2019-01-31 | 9.2857
2 | FILA_2 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La ARN no dispone de criterios claros y unificados, para la asignación y distribución de los facilitadores en los diferentes espacios territoriales, acorde con la población intervenir; como quiera que se observan facilitadores con 28 personas a cargo y otros con 77. | Se conformaron equipos a nivel territorial a partir de la población acreditada y asignada a cada ETCR, sin embargo, los movimientos y la dispersión de la población superó la planificación inicial. | Formular y socializar criterios estandarizados para la conformación de los equipos territoriales, a partir de la población objeto de atención en cada GT/PA y las particularidades de cada contexto. | 2. A partir de los criterios definidos construir lineamientos que permitan consolidar la proyección de plazas a nivel territorial para la vigencia 2019. | Documento de Lineamientos | 1 | 2018-11-27 | 2019-01-31 | 9.2857
3 | FILA_3 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La ARN no dispone de criterios claros y unificados, para la asignación y distribución de los facilitadores en los diferentes espacios territoriales, acorde con la población intervenir; como quiera que se observan facilitadores con 28 personas a cargo y otros con 77. | Se conformaron equipos a nivel territorial a partir de la población acreditada y asignada a cada ETCR, sin embargo, los movimientos y la dispersión de la población superó la planificación inicial. | Formular y socializar criterios estandarizados para la conformación de los equipos territoriales, a partir de la población objeto de atención en cada GT/PA y las particularidades de cada contexto. | 3. Socializar con el equipo directivo de la Entidad, los criterios definidos para la proyección de plazas de la vigencia 2019 de los GT/PA. | Acta de comité de presupuesto y contratación Acta de reunión con Dirección General Presentación Power Point | 3 | 2018-11-27 | 2019-01-31 | 9.2857
4 | FILA_4 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La ARN no dispone de criterios claros y unificados, para la asignación y distribución de los facilitadores en los diferentes espacios territoriales, acorde con la población intervenir; como quiera que se observan facilitadores con 28 personas a cargo y otros con 77. | Se conformaron equipos a nivel territorial a partir de la población acreditada y asignada a cada ETCR, sin embargo, los movimientos y la dispersión de la población superó la planificación inicial. | Formular y socializar criterios estandarizados para la conformación de los equipos territoriales, a partir de la población objeto de atención en cada GT/PA y las particularidades de cada contexto. | 4. Comunicar a los GT/PA los lineamientos para la proyección de plazas a nivel territorial en 2019. | Correo electrónico enviado (Lineamientos + alcance) | 2 | 2018-11-27 | 2019-01-31 | 9.2857
5 | FILA_5 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La ARN no dispone de criterios claros y unificados, para la asignación y distribución de los facilitadores en los diferentes espacios territoriales, acorde con la población intervenir; como quiera que se observan facilitadores con 28 personas a cargo y otros con 77. | Se conformaron equipos a nivel territorial a partir de la población acreditada y asignada a cada ETCR, sin embargo, los movimientos y la dispersión de la población superó la planificación inicial. | Acompañar a los GT/PA en la definición final de sus plazas de contratistas para el 2019, conforme lo establecido en los lineamientos impartidos y los criterios definidos allí. | A través del equipo de la Estrategia de Desarrollo y Acompañamiento Territorial (EDAT), acompañar a los GT/PA en la definición final de sus equipos para el 2019, conforme lo definido en los lineamientos y reconociendo las particularidades de cada contexto y la temporalidad de los roles | Correos electrónicos Promotores EDAT | 7 | 2018-11-27 | 2019-01-31 | 9.2857
6 | FILA_6 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | La ARN no dispone de criterios claros y unificados, para la asignación y distribución de los facilitadores en los diferentes espacios territoriales, acorde con la población intervenir; como quiera que se observan facilitadores con 28 personas a cargo y otros con 77. | Se conformaron equipos a nivel territorial a partir de la población acreditada y asignada a cada ETCR, sin embargo, los movimientos y la dispersión de la población superó la planificación inicial. | Elaborar documento metodológico que defina las acciones y/o actividades a desarrollar para la definición de los equipos territoriales en cada vigencia. | Construir PROTOCOLO que contenga las principales actividades a desarrollar para la definición de criterios y definición de plazas territoriales en cada vigencia | Documento (Instructivo-Procedimiento) | 1 | 2019-01-01 | 2019-03-31 | 12.7143
7 | FILA_7 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | De la muestra de 258 unidades de negocio seleccionadas, se encontraron 178 en funcionamiento y 80 cerradas, lo que equivale al 31%; es preciso señalar que algunas unidades no superaron la fase de seguimiento de un año, establecida en el instructivo de seguimiento a la unidad de negocio / ISUN | La dinámica territorial de la ARN posibilita que se concentre los esfuerzos en el diligenciamiento de formatos de BIE y cumplimiento de requisitos, dejando en un segundo plano la asesoría en formulación de proyectos que parte de la identificación de habilidades y competencias de la PPR. | 2.1. Actualizar los métodos de operación sobre el trámite del Beneficio de Inserción Económica que incluya el alcance y el protocolo para la asesoría en formulación de BIE que presta la ARN a las PPR. | 1. Actualizar el instructivo de acceso al Beneficio de Inserción Económica en sus tres modalidades, incluyendo el seguimiento a los desembolsos realizados. | Documentos (Instructivos-Procedimientos-Instrumentos). | 4 | 2019-01-01 | 2019-04-30 | 17
8 | FILA_8 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | De la muestra de 258 unidades de negocio seleccionadas, se encontraron 178 en funcionamiento y 80 cerradas, lo que equivale al 31%; es preciso señalar que algunas unidades no superaron la fase de seguimiento de un año, establecida en el instructivo de seguimiento a la unidad de negocio / ISUN | La dinámica territorial de la ARN posibilita que se concentre los esfuerzos en el diligenciamiento de formatos de BIE y cumplimiento de requisitos, dejando en un segundo plano la asesoría en formulación de proyectos que parte de la identificación de habilidades y competencias de la PPR. | 2.1. Actualizar los métodos de operación sobre el trámite del Beneficio de Inserción Económica que incluya el alcance y el protocolo para la asesoría en formulación de BIE que presta la ARN a las PPR. | 2. Definición e implementación de una herramienta de caracterización de habilidades y competencias para la inclusión productiva. | Herramienta de caracterización y reporte estandarizado de aplicación | 2 | 2019-01-01 | 2019-10-31 | 43.2857
9 | FILA_9 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | De la muestra de 258 unidades de negocio seleccionadas, se encontraron 178 en funcionamiento y 80 cerradas, lo que equivale al 31%; es preciso señalar que algunas unidades no superaron la fase de seguimiento de un año, establecida en el instructivo de seguimiento a la unidad de negocio / ISUN | La dinámica territorial de la ARN posibilita que se concentre los esfuerzos en el diligenciamiento de formatos de BIE y cumplimiento de requisitos, dejando en un segundo plano la asesoría en formulación de proyectos que parte de la identificación de habilidades y competencias de la PPR. | 2.1. Actualizar los métodos de operación sobre el trámite del Beneficio de Inserción Económica que incluya el alcance y el protocolo para la asesoría en formulación de BIE que presta la ARN a las PPR. | 3. Actualizar el módulo BIE en SIR para las tres modalidades existentes basados en controles preventivos. | Informe de los casos de uso desarrollados y listos para su implementación. | 1 | 2019-03-01 | 2019-06-30 | 17.2857
10 | FILA_10 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | De la muestra de 258 unidades de negocio seleccionadas, se encontraron 178 en funcionamiento y 80 cerradas, lo que equivale al 31%; es preciso señalar que algunas unidades no superaron la fase de seguimiento de un año, establecida en el instructivo de seguimiento a la unidad de negocio / ISUN | La dinámica territorial de la ARN posibilita que se concentre los esfuerzos en el diligenciamiento de formatos de BIE y cumplimiento de requisitos, dejando en un segundo plano la asesoría en formulación de proyectos que parte de la identificación de habilidades y competencias de la PPR. | 2.2. Implementar plan de fortalecimiento territorial en inclusión económica a partir de las fases definidas | 1. Fortalecer el funcionamiento de la mesa técnica de reintegración económica de los GT/PA | Documento (plan de fortalecimiento a los GT/PA) | 1 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47.5714
11 | FILA_11 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | De la muestra de 258 unidades de negocio seleccionadas, se encontraron 178 en funcionamiento y 80 cerradas, lo que equivale al 31%; es preciso señalar que algunas unidades no superaron la fase de seguimiento de un año, establecida en el instructivo de seguimiento a la unidad de negocio / ISUN | La dinámica territorial de la ARN posibilita que se concentre los esfuerzos en el diligenciamiento de formatos de BIE y cumplimiento de requisitos, dejando en un segundo plano la asesoría en formulación de proyectos que parte de la identificación de habilidades y competencias de la PPR. | 2.2. Implementar plan de fortalecimiento territorial en inclusión económica a partir de las fases definidas | 2. Fortalecer las capacidades de formulación y seguimiento de BIE en los GT/PA con entrenamiento de los equipos. | Informe de seguimiento del acompañamiento y fortalecimiento ofrecido a los GT/PA | 1 | 2019-02-01 | 2019-12-31 | 47.5714
12 | FILA_12 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Debilidades en la supervisión por parte de la ARN,a la contratación derivada del PNUD la cual busca garantizar el funcionamiento ETCRs; lo que genera condiciones insalubres, riesgo para los habitantes especialmente para la población infantil y riesgo de deslizamiento en temporada invernal, lo que incide en la implementación del Proceso de Reincorporación de los integrantes de las FARC EP | Cuando se estableció el contrato con el PNUD, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, aun no había recibido oficialmente la administración por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por lo cual no se podía atender las necesidades de los ETCR. | 3.1. Mejorar la atención de las necesidades de saneamiento básico de los ETCR | 1.1. Realizar gestiones de articulación territorial con las autoridades locales, para que en los ETCR y comunidades aledañas realicen planes y programas orientados a prevenir y/o mitigar las deficiencias en materia de tratamiento de aguas residuales y disposición final de basuras y excretas. | Comunicaciones oficiales | 24 | 2019-01-14 | 2019-01-31 | 2.4286
13 | FILA_13 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Debilidades en la supervisión por parte de la ARN,a la contratación derivada del PNUD la cual busca garantizar el funcionamiento ETCRs; lo que genera condiciones insalubres, riesgo para los habitantes especialmente para la población infantil y riesgo de deslizamiento en temporada invernal, lo que incide en la implementación del Proceso de Reincorporación de los integrantes de las FARC EP | Cuando se estableció el contrato con el PNUD, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, aun no había recibido oficialmente la administración por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por lo cual no se podía atender las necesidades de los ETCR | 3.1. Mejorar la atención de las necesidades de saneamiento básico de los ETCR | 1.2. Realizar seguimiento trimestralmente a la intervención que adelanten las entidades territoriales en cada ETCR, con el propósito de atender las recomendaciones que se generen respecto al mejoramiento de las necesidades de saneamiento básico | Informes trimestrales (10 de mayo y 10 de agosto) | 48 | 2019-02-01 | 2019-08-10 | 27.1429
14 | FILA_14 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Debilidades en la supervisión por parte de la ARN,a la contratación derivada del PNUD la cual busca garantizar el funcionamiento ETCRs; lo que genera condiciones insalubres, riesgo para los habitantes especialmente para la población infantil y riesgo de deslizamiento en temporada invernal, lo que incide en la implementación del Proceso de Reincorporación de los integrantes de las FARC EP | Cuando se estableció el contrato con el PNUD, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, aun no había recibido oficialmente la administración por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por lo cual no se podía atender las necesidades de los ETCR | 3.1. Mejorar la atención de las necesidades de saneamiento básico de los ETCR | 1.3. Elaborar un instructivo orientado a generar buenas prácticas para minimizar los impactos ambientales y mejorar la calidad de vida al interior de los ETCR, respecto a potabilización del agua, disposición de residuos y manejo de aguas residuales | Instructivo | 1 | 2019-01-14 | 2019-01-31 | 2.4286
15 | FILA_15 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Debilidades en la supervisión por parte de la ARN,a la contratación derivada del PNUD la cual busca garantizar el funcionamiento ETCRs; lo que genera condiciones insalubres, riesgo para los habitantes especialmente para la población infantil y riesgo de deslizamiento en temporada invernal, lo que incide en la implementación del Proceso de Reincorporación de los integrantes de las FARC EP | Cuando se estableció el contrato con el PNUD, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, aun no había recibido oficialmente la administración por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por lo cual no se podía atender las necesidades de los ETCR | 3.1. Mejorar la atención de las necesidades de saneamiento básico de los ETCR | 1.4. Socializar a la comunidad que habita en los ETCR los instructivos generados, así como todos los procedimientos que se realizan para el tratamiento y potabilización del agua, tratamiento de aguas residuales y disposición final de residuos sólidos. | Actas de socialización | 24 | 2019-02-01 | 2019-02-28 | 3.8571
16 | FILA_16 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Debilidades en la supervisión por parte de la ARN,a la contratación derivada del PNUD la cual busca garantizar el funcionamiento ETCRs; lo que genera condiciones insalubres, riesgo para los habitantes especialmente para la población infantil y riesgo de deslizamiento en temporada invernal, lo que incide en la implementación del Proceso de Reincorporación de los integrantes de las FARC EP | Cuando se estableció el contrato con el PNUD, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, aun no había recibido oficialmente la administración por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por lo cual no se podía atender las necesidades de los ETCR | 3.2. Garantizar el completo funcionamiento de los equipos e infraestructura necesaria para proveer los servicios básicos en los ETCR | 2.1. Estructurar el plan de operaciones con la programación de todas las actividades relacionadas con el mantenimiento de los equipos, las obras de encerramiento, la intervención de taludes y el mejoramiento de la infraestructura en los ETCR. | Plan de operaciones | 1 | 2019-01-14 | 2019-01-31 | 2.4286
17 | FILA_17 | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | Debilidades en la supervisión por parte de la ARN,a la contratación derivada del PNUD la cual busca garantizar el funcionamiento ETCRs; lo que genera condiciones insalubres, riesgo para los habitantes especialmente para la población infantil y riesgo de deslizamiento en temporada invernal, lo que incide en la implementación del Proceso de Reincorporación de los integrantes de las FARC EP | Cuando se estableció el contrato con el PNUD, la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, aun no había recibido oficialmente la administración por parte del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por lo cual no se podía atender las necesidades de los ETCR | 3.2. Garantizar el completo funcionamiento de los equipos e infraestructura necesaria para proveer los servicios básicos en los ETCR | 2.2. Verificar el cumplimiento del plan de operaciones en los 24 ETCR | Lista de chequeo bimestral (Cierres marzo, mayo y julio) | 3 | 2019-02-01 | 2019-07-30 | 25.5714
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO